## Plano de Ação Anual
|  | Desempenho | Dados Gerais
|  | Índice de Desempenho | [8 empty] | Concluída
|  | 0.50099 |  |  | Concluídas |  | 25.64% | 30 |  |  | Atrasada
|  | Planejado |  |  | Atrasadas |  | 0% | 0 |  |  | Reprogramada
|  | 100% |  |  | Reprogramadas |  | 1.709% | 2 |  |  | Em Andamento
|  | Realizado |  |  | Em Andamento |  | 0% | 0 |  |  | Em Risco
|  | 50.1% |  |  |  | Em Risco | 0% | 0 |  |  | Anulada
[6 empty] | Anuladas | 72.65% | 85
[5 empty] | Total de Etapas |  |  | 117
15 | AÇÃO (o que?) | ETAPA (como?) | PRAZO DE INÍCIO | PRAZO DE TÉRMINO | NOVO PRAZO PREVISTO | PRAZO REALIZADO | % CONCLUÍDO | % PLANEJADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS HUMANOS
| Implantar e-SOCIAL no IPRESB | Desdobrar ações obrigatórias do e-SOCIAL para o IPRESB em 2020 | 2020-01-01 | 2020-04-30 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação suspensa em 2020. 21/02/2020 - Em andamento.
| Incluir na transparência pagamentos e jeton | Levar o tema de inclusão de pagamentos e Jeton na Transparência para Decisão da Diretoria Executiva | 2020-01-01 | 2020-03-31 |  | 2020-10-20 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Em reunião realizada nesta data decidiu-se manter o padrão adotado pela Prefeitura de Barueri, bem como de continuar publicando a tabela de cargos no site do IPRESB. 21/02/2020 - Em andamento.
| Incrementar a estrutura da Divisão de Gestão de Pessoal e Suporte | Definir data para a nomeação do Analista Previdenciário (Administração) | 2020-01-01 | 2020-06-30 |  | 2020-03-04 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Analista nomeado e com início de trabalho no IPRESB em 04/03/2020. 21/02/2020 - Em andamento.
ARQUIVO
| Digitalizar parte dos processos do arquivo do IPRESB | Levar tema de digitalização de documentos para a Diretoria Executiva | 2020-01-01 | 2020-03-31 |  | 2020-10-20 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Em reunião realizada nesta data decidiu-se que será contratada uma empresa para capacitar os servidores do IPRESB a digitalizarem o passivo de documentos do Arquivo. Em relação à digitalização dos novos, está sendo conduzido no IPRESB um piloto de processo digital. 21/02/2020 - Em andamento.
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS
ATENDIMENTO
| Implantar sistema de atendimento por senhas no IPRESB | Contratar software e equipamentos correlatos | 2020-01-01 | 2020-03-31 |  | 2020-11-30 | 100% | 100% | Concluída | 31/12/2020 - Sistema contratado em novembro de 2020. 20/10/2020 - O Edital de Licitação Nº 006/2020, com a Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2020, está sendo conduzido pela Divisão de Compras, Licitações e Contratos e possui previsão de evento em 21/10/2020. 21/02/2020 - Em andamento. O Daniel, da Divisão de Compras, Licitações e Contratos, explicou que ele e Marcelo precisarão retomar o projeto básico, por conta de novas alternativas no mercado. Antes disso, serão feitas mais algumas pesquisas no mercado e, posteriormente, o Marcelo reunir-se-á com a equipe de Compras, Licitações e Contratos para definir o que de fato é aplicável no Atendimento do IPRESB. O Marcelo acompanhará o desenvolvimento deste trabalho junto com a Divisão de Compras, Licitações e Contratos.
|  | Comprar aparelhos de televisão para visualização das senhas | 2020-01-01 | 2020-03-31 |  | 2020-05-15 | 100% | 100% | Concluída | 31/12/2020 - Sistema contratado em novembro de 2020. 20/10/2020 - Foram comprados dois aparelhos de televisão para esta finalidade, disponíveis desde 15/05/2020. 21/02/2020 - Atualmente, esta compra já possui a Reserva Orçamentária. Aguarda-se, entretanto, a mudança de endereço no CNPJ do IPRESB junto à Receita Federal, porque esta compra está atrelada à outra compra, também de televisores, que serão usados por outra Diretoria para acesso a canais com notícias do mercado financeiro e, para assinar pacotes com estes canais, as operadoras exigem que o CNPJ do IPRESB esteja atualizado com o endereço que de fato será instalado o serviço. O Marcelo acompanhará este assunto com a Divisão de Compras, Licitações e Contratos.
BENEFÍCIOS
| Atualizar cadastro de servidores ativos | Comprar modem para permitir o uso de notebook do IPRESB fora das dependências do Instituto | 2020-01-01 | 2020-03-31 |  | 2020-03-15 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Contrato firmado no começo de março de 2020 21/02/2020 - Aguarda-se a resposta da Vivo sobre sua proposta e, na sequencia, seguir-se-á com os demais procedimentos para a contratação (reserva, parecer jurídico, etc.). O Marcelo acompanhará este processo juntamente com a Divisão de Compras, Licitações e Contratos.
|  | Finalizar o recadastramento de todos os segurados ativos do Município | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Procedimento de recadastramento atualmente suspenso por conta da pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
| Executar o Programa de Educação Previdenciária (PEPREV) em 2020 | Desenvolvimento do Projeto | 2020-01-01 | 2020-02-20 |  |  | 100% | 100% | Concluída | 21/02/2020 - Concluída.
|  | Desenvolvimento do Projeto | 2020-01-01 | 2020-03-31 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Desenvolvimento do Projeto | 2020-01-01 | 2020-04-29 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Desenvolvimento do Projeto | 2020-01-01 | 2020-05-26 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Desenvolvimento do Projeto | 2020-01-01 | 2020-06-30 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Desenvolvimento do Projeto | 2020-01-01 | 2020-07-28 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Avaliar e revisar o projeto | 2020-01-01 | 2020-08-25 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Desenvolvimento do Projeto | 2020-01-01 | 2020-09-29 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Desenvolvimento do Projeto | 2020-01-01 | 2020-10-27 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Planejar PEPREV 2020 | 2020-01-01 | 2020-11-26 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Planejar PEPREV 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-10 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
| Executar o Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA) em 2020 | Encontro de sensibilização/abertura da 10ª edição | 2020-01-01 | 2020-04-02 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 1º Encontro – Integração e Avaliação pré-programa | 2020-01-01 | 2020-04-13 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 1º Encontro - Integração e Avaliação pré-programa | 2020-01-01 | 2020-04-16 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 2º Encontro - Regime Previdenciário | 2020-01-01 | 2020-04-23 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 2º Encontro - Regime Previdenciário | 2020-01-01 | 2020-04-27 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 3º Encontro - Autoavaliação | 2020-01-01 | 2020-04-30 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 3º Encontro - Autoavaliação | 2020-01-01 | 2020-05-04 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 4º Encontro - Gestão Financeira | 2020-01-01 | 2020-05-07 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 4º Encontro - Gestão Financeira | 2020-01-01 | 2020-05-11 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 5º Encontro - Direitos Sociais, Protagonismo e Vínculos sócio-familiares | 2020-01-01 | 2020-05-14 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 5º Encontro - Direitos Sociais, Protagonismo e Vínculos sócio-familiares | 2020-01-01 | 2020-05-18 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 6º Encontro - Manhã Gestão de Tempo/ Tarde Nutrição | 2020-01-01 | 2020-05-21 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 6º Encontro -Gestão de Tempo | 2020-01-01 | 2020-05-25 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Encontro da 8ª Edição | 2020-01-01 | 2020-05-27 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 7º Encontro - Envelhecimento e Saúde | 2020-01-01 | 2020-05-28 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 7º Encontro - Envelhecimento e Saúde | 2020-01-01 | 2020-06-01 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 8º Encontro - Manhã Nutrição e longevidade/ Tarde Gestão do Tempo | 2020-01-01 | 2020-06-04 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 8º Encontro - Nutrição e longevidade | 2020-01-01 | 2020-06-08 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 9º Encontro – Atividade física e longevidade | 2020-01-01 | 2020-06-15 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 9º Encontro – Atividade física e longevidade | 2020-01-01 | 2020-06-18 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 10º Encontro Projeto de Vida I (Elaboração) | 2020-01-01 | 2020-06-22 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 10º Encontro Projeto de Vida I (Elaboração) | 2020-01-01 | 2020-06-25 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 11º Encontro - Projeto de Vida II (Apresentação) e Encerramento | 2020-01-01 | 2020-06-29 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 11º Encontro - Projeto de Vida II (Apresentação) e Encerramento | 2020-01-01 | 2020-07-02 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Encontro de sensibilização/abertura da 11ª edição | 2020-01-01 | 2020-08-20 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 1º Encontro – Integração e Avaliação pré-programa | 2020-01-01 | 2020-08-27 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 1º Encontro – Integração e Avaliação pré-programa | 2020-01-01 | 2020-08-31 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 2º Encontro Regime Previdenciário | 2020-01-01 | 2020-09-03 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 3º Encontro Autoavaliação | 2020-01-01 | 2020-09-10 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 2º Encontro Regime Previdenciário | 2020-01-01 | 2020-09-14 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 4º Encontro Gestão Financeira | 2020-01-01 | 2020-09-17 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 3º Encontro Autoavaliação | 2020-01-01 | 2020-09-21 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 5º Encontro Direitos Sociais, Protagonismo e Vínculos sócio-familiares | 2020-01-01 | 2020-09-24 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 4º Encontro Gestão Financeira | 2020-01-01 | 2020-09-28 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 6º Encontro Gestão de tempo | 2020-01-01 | 2020-10-01 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 5º Encontro Direitos Sociais, Protagonismo e Vínculos sócio-familiares | 2020-01-01 | 2020-10-05 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 7º Encontro Envelhecimento e Saúde | 2020-01-01 | 2020-10-08 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 8º Encontro Nutrição e longevidade | 2020-01-01 | 2020-10-15 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 6º Encontro Gestão de tempo | 2020-01-01 | 2020-10-19 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 9º Encontro Atividade Física e longevidade | 2020-01-01 | 2020-10-22 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 7º Encontro Envelhecimento e Saúde | 2020-01-01 | 2020-10-26 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 10º Encontro Projeto de Vida I (Elaboração) | 2020-01-01 | 2020-10-29 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 11º Encontro Encontro Projeto de Vida II (Apresentação) | 2020-01-01 | 2020-11-05 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 8º Encontro Nutrição e longevidade | 2020-01-01 | 2020-11-09 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 12º Encontro Avaliação pós-programa e Encerramento | 2020-01-01 | 2020-11-12 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 9º Encontro Atividade Física e longevidade | 2020-01-01 | 2020-11-16 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 10º Encontro Projeto de Vida I (Elaboração) | 2020-01-01 | 2020-11-23 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 11º Encontro Encontro Projeto de Vida II (Apresentação) | 2020-01-01 | 2020-11-30 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Encontro da 9ª Edição | 2020-01-01 | 2020-12-03 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | PPA 12º Encontro Avaliação pós-programa e Encerramento | 2020-01-01 | 2020-12-07 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
| Executar o Programa Pós-Aposentadoria em 2020 | Encontro de lançamento do Programa Pós Aposentadoria | 2020-01-01 | 2020-03-05 |  |  | 100% | 100% | Concluída | 05/03/2020 - Concluída. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro 2 – Saúde e qualidade de vida | 2020-01-01 | 2020-04-07 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro 3 – Nutrição e qualidade de vida | 2020-01-01 | 2020-04-28 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro 4 – Atividade física e longevidade | 2020-01-01 | 2020-05-05 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro 5 – Bate papo sobre a aposentadoria (convidar aposentados para depoimento)/Dança Senior | 2020-01-01 | 2020-05-19 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro 6 – Cinema e debate | 2020-01-01 | 2020-06-02 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro 7 – Festa Junina | 2020-01-01 | 2020-06-16 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro 8 – Direitos Sociais e protagonismo | 2020-01-01 | 2020-07-07 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro 9 – Gestão do tempo | 2020-01-01 | 2020-08-04 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro 10 – Projetos Sociais e trabalho voluntário | 2020-01-01 | 2020-08-18 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro 11 – Saúde mental – Prevenção ao suicídio | 2020-01-01 | 2020-09-08 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro 12 – Vínculos sócio-familiares | 2020-01-01 | 2020-09-22 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro 13 – Outubro Rosa | 2020-01-01 | 2020-10-06 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro 14 – Passeio externo | 2020-01-01 | 2020-10-20 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro Encontro 15 – Clube do livro | 2020-01-01 | 2020-11-03 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro 16 - Novembro Azul | 2020-01-01 | 2020-11-17 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Pós Aposentadoria - Encontro 17 – Avaliação do programa/Confraternização | 2020-01-01 | 2020-12-08 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
| Executar campanhas do "calendário colorido da saúde" em 2020 | Executar campanha "Janeiro Branco" | 2020-01-01 | 2020-01-02 |  |  | 100% | 100% | Concluída | 21/02/2020 - Concluída.
|  | Executar campanha "Fevereiro Roxo" | 2020-01-01 | 2020-02-03 |  |  | 100% | 100% | Concluída | 21/02/2020 - Concluída.
|  | Executar campanha "Fevereiro Laranja" | 2020-01-01 | 2020-02-03 |  |  | 100% | 100% | Concluída | 03/02/2020 - Concluída. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Março Azul Escuro" | 2020-01-01 | 2020-03-02 |  |  | 100% | 100% | Concluída | 02/03/2020 - Concluída. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Abril Azul" | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-01 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Concluída no prazo, conforme as possibilidades permitidas no ambiente de pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Maio Amarelo" | 2020-01-01 | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Concluída no prazo, conforme as possibilidades permitidas no ambiente de pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Junho Vermelho" | 2020-01-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Concluída no prazo, conforme as possibilidades permitidas no ambiente de pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Junho Laranja" | 2020-01-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Concluída no prazo, conforme as possibilidades permitidas no ambiente de pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Julho Amarelo" | 2020-01-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Concluída no prazo, conforme as possibilidades permitidas no ambiente de pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Agosto Dourado" | 2020-01-01 | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Concluída no prazo, conforme as possibilidades permitidas no ambiente de pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Setembro Vermelho" | 2020-01-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Concluída no prazo, conforme as possibilidades permitidas no ambiente de pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Setembro Verde" | 2020-01-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Concluída no prazo, conforme as possibilidades permitidas no ambiente de pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Setembro Amarelo" | 2020-01-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Concluída no prazo, conforme as possibilidades permitidas no ambiente de pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Outubro Rosa" | 2020-01-01 | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Concluída no prazo, conforme as possibilidades permitidas no ambiente de pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Novembro Azul" | 2020-01-01 | 2020-11-03 |  |  | 100% | 100% | Concluída | 31/12/2020 - Concluída no prazo, conforme as possibilidades permitidas no ambiente de pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Dezembro Laranja" | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  | 100% | 100% | Concluída | 31/12/2020 - Concluída no prazo, conforme as possibilidades permitidas no ambiente de pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Dezembro Vermelho" | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  | 100% | 100% | Concluída | 31/12/2020 - Concluída no prazo, conforme as possibilidades permitidas no ambiente de pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
| Executar outros eventos de Educação em 2020 | II Encontro Anual do Dia do Servidor Público Aposentado | 2020-01-01 | 2020-06-17 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Ação cancelada devido à pandemia de Covid-19. 21/02/2020 - Em andamento.
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
| Executar procedimentos de compensação previdenciária | Solicitar compensações de aposentadorias e pensões dos benefícios de 2018 homologados pelo Tribunal de Contas | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | 100% | 100% | Concluída | 31/12/2020 - Concluída dentro do exercício de 2020. 20/10/2020 - Solicitações sendo efetuadas pela responsável. Atualmente, estão sendo solicitadas as compensações do último quadrimestre. 21/02/2020 - Aguarda-se a homologação do Tribunal de Contas para os benefícios de 2018. Na sequência, iniciar-se-ão as solicitações de compensação, que deverão estender-se até o final de 2020.
|  | Capacitar novos servidores para solicitação e acompanhamento dos requerimentos | 2020-01-01 | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Capacitação concluída. 21/02/2020 - Em andamento.
DIRETORIA DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS
FINANCEIRO
| Incrementar controle de contribuições de servidores cedidos, afastados e licenciados | Levar à Diretoria Executiva o tema periodicidade de cobrança da Prefeitura acerca das contribuições dos cedidos | 2020-01-01 | 2020-03-31 |  | 2020-10-20 | 100% | 100% | Concluída | 20/10/2020 - Em reunião realizada nesta data deliberou-se que o Gestor de Benefícios do Instituto ficará incumbido de negociar com a Prefeitura de Barueri a transferência do ônus do repasse à Prefeitura. Os próximos passos serão melhor desborados e acompanhados futuramente. 21/02/2020 - Em andamento.
INVESTIMENTOS
| Estrutar a área de Investimentos | Levar à Diretoria Executiva do IPRESB o tema sobre contratar uma assessoria de monitoramento periódico dos prestadores de serviço, conforme § 1º, do Art. 18, da Resolução 3922/2010 | 2020-01-01 | 2020-03-31 |  | 2020-10-19 | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - O Gestor de Finanças e Investimentos do Instituto decidiu cancelar esta ação em 19/10/2020, por tratar-se de contratação de agente externo para gerir os recursos do IPRESB. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Contratar empresa de capacitação sobre mercado de capitais e sistema financeiro | 2020-01-01 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 100% | 100% | Concluída | 21/02/2020 - Contratação da Mais Valia, com assinatura do contrato 006/2020 em 13/02/2020.
|  | Submeter à Diretoria Executiva uma proposta de separação da Gestão de Finanças & Investimentos em: - Gestão de Finanças; e - Gestão de Investimentos; | 2020-01-01 | 2020-03-31 |  |  | 33% | 33% | Anulada | 20/10/2020 - Em reunião realizada nesta data, o Presidente do IPRESB manifestou seu reconhecimento da necessidade desta segregação, mas devido às impossibilidades atuais, trazidas pela Lei Complementar 173/20, esta divisão não será feita no momento, devendo o assunto ser retomado futuramente. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Publicar a convocação do Analista Previdenciário (Economia) | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-11-30 |  | 88.02% | 88.02% | Anulada | 31/12/2020 - Esta ação está suspensa desde a publicação da LC 173/2020. 20/10/2020 - Em reunião realizada nesta data, decidiu-se que a Procuradoria Previdenciária do Instituto exporá ao Presidente do IPRESB alternativas e consequências relativas a esta nomeação, para a todada de decisão do Ordenador de Despesa da Autarquia. 21/02/2020 - Em andamento.
CONTÁBIL
| Implantar o Sistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP) no IPRESB | Finalizar o Termo de Referência da Licitação do Sistema | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-12-31 |  | 80.55% | 80.55% | Reprogramada | 31/12/2021 - Reprogramada para até 30/06/2021. 20/10/2020 - Prazo final alterado por solicitação do responsável. 21/02/2020 - Em andamento.
| Implantar o Sistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP) no IPRESB | Após a contratação, alimentar o sistema com dados de 2019 e o máximo possível de dados de 2020 | 2020-07-31 | 2020-12-31 |  |  | 0% | 0% | Reprogramada | 31/12/2021 - Reprogramada para até 31/12/2021. 20/10/2020 - Prazo final, por ora, mantido pelo Gestor responsável. 1/02/2020 - Por iniciar.
JURÍDICO
AÇÕES DECORRENTES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA
| Adequações à eventual Reforma da Previdência | Análise e estudo das alterações propostas na PEC da Previdência | 2020-01-01 | 2020-07-30 | 2020-12-31 | 2021-11-16 | 100% | 100% | Concluída | 31/12/2020 - Ação concluída. 20/10/2020 - Em andamento, com o prazo final alterado conforme indicação da responsável. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | Implementação das novas orientações | 2020-01-01 | 2020-07-30 |  |  | 0% | 0% | Anulada | 20/10/2020 - Ação anulada pela responsável, com a justificativa de que as referidas implementações deverão ser executadas por outras áreas que não a Procuradoria Previdenciária; 21/02/2020 - Em andamento.
| EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | [9 empty] | 0
| Educação Previdenciária | Treinamento dos servidores do IPRESB quanto às alterações trazidas pela reforma da Previdência | 2020-01-01 | 2020-07-30 |  |  | 10% | 10% | Anulada | 20/10/2020 - Ação suspensa no ano de 2020. 21/02/2020 - Em andamento.
|  | elaborar material para distribuição aos segurados referentes às alterações trazidas pela reforma da previdência | 2020-01-01 | 2020-07-30 |  |  | 10% | 10% | Anulada | 20/10/2020 - Ação suspensa no ano de 2020. 21/02/2020 - Em andamento.

## Plan1 (hidden)
Atuarial
Financeiro
Investimentos
Contábil
Contábil | Finalizar o termo de referência da licitação do Sistema |  | 2020-03-31
| Alimentar o sistema com dados de 2019 | 2020-07-01 | 2020-09-30
| Alimentar o sistema com o máximo possível de dados de 2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31
Investimentos
Contratar assessoria de monitoramentos periódicos dos prestadores de serviço, conforme § 1º, do Art. 18, da Resolução 3922/2010
Finalizar o termo de referência da licitação do Sistema |  |  | 2020-03-31
Implementar o serviço contratado de monitoramento |  |  | 2020-07-31
Publicar a nomeação do Economista |  |  | 2020-03-31
Contratar empresa de capacitação sobre mercado de capitais e sistema financeiro |  |  | 2020-02-28
Financeiro | Incrementar controle de contribuições de servidores cedidos, afastados e licenciados | Definir uma periodicidade de cobrança da Prefeitura acerca das contribuições dos cedidos | 31/12/2019 - Na próxima reunião com a Diretoria Executiva, o Francisco levará este assunto para decisão. Com isso, esta ação está reprogramada para prosseguimento em 2020.
Contábil | Implantar o Sistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP) no IPRESB | Desdobrar ações para implantação do SICSP no IPRESB em 2019 | 28/01/2020 - Devido ao volume de atividades, não foi possível minutar o termo de referência em 2019. Entretanto, esta atividade seguirá sendo desenvolvida em 2020. 26/11/2019 - O Francisco considera que o evento em que participou em Serra Negra, em 2019, trouxe-lhe ferramentas para auxiliar no planejamento da implantação do SICSP no IPRESB, sendo que acredita que em 2019 ainda conseguirá planejar essa implantação para 2020.

## Plan2 (hidden)
Recursos humanos
Arquivo
Compras
Patrimônio
TI
Nomear o administrador

## Plan3 (hidden)
Atendimento
Benefícios | Calendário da Sueli.
Compensação previdenciária
Atendimento | Implantação do sistema de senhas. Já há um processo de compra do sistema.
Atendimento | Compra de um modem para permitir a continuação do recadastramento (Compra está com o Daniel). Previsão de recadastramento de 100% dos ativos até 31/12/2020.
Compensação previdenciária | Executar procedimentos de compensação previdenciária | Solicitar compensações de aposentadorias e pensões dos benefícios homologados de 2017 e 2018 | Reprogramada | 18/2/20 - ação reprogramada para 2020. Novo prazo 31/12/2020, para os benefícios de 2018 homologados pelo Tribunal de Contas.
Compensação previdenciária |  | Capacitar novos servidores para solicitação e acompanhamento dos requerimentos | Em Andamento | 18/2/20 - Ação reprogramada para 2020. 31/07/2020. 26/11/2019 - Com o término do pagamento de benefícios temporários, haverá mais tempo para que os novos servidores aprendam esta outras tarefas novas. 31/05/2019 - Em andamento. 27/09/2019 - Em andamento.