## Plano de Ação Anual
Dados Gerais
Concluída
| Concluídas | 73.47% | 36 | [6 empty] | Atrasada
| Atrasadas | 0% | 0 | [6 empty] | Reprogramada
| Reprogramadas | 12.24% | 6 | [6 empty] | Em Andamento
| Em Andamento | 0% | 0 | [6 empty] | Em Risco
| Em Risco | 0% | 0 | [6 empty] | Anulada
| Anuladas | 14.29% | 7
| Total de Etapas |  | 49
15 | AÇÃO (o que?) | ETAPA (como?) | RESPONSÁVEL (quem?) | PRAZO DE INÍCIO | PRAZO DE TÉRMINO | NOVO PRAZO PREVISTO | PRAZO REALIZADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL
| Criar um Plano de Continuidade para o IPRESB | Solicitar à FIA um exemplo de Plano de Continuidade que seja aplicável ao IPRESB | Flávia | 2021-02-22 | 2021-04-09 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 23/04/2021 - Ação concluída em 23/04/2021 com a resposta da representante da FIA.
RECURSOS HUMANOS
| Implantar e-Social | Realizar reunião de alinhamento com a ASPPREV | Flávia | 2021-01-01 | 2021-03-19 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - A reunião está agendada para dia 24/02/2021, na sede do IPRESB. 31/05/2022 - Em abril de 2022, a Aspprev já enviou os primeiros relatórios no formato do e-SOCIAL.
ARQUIVO
| Ampliar os Controles de Processos Arquivados | Concluir a inclusão dos processos Administrativos no Controle | Arthur | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 14/07/2021 - Concluída.
|  | Revisar os processos de Benefícios constantes do Controle | Arthur | 2021-04-05 | 2021-12-31 |  |  | Reprogramada | 23/02/2021 - Em andamento. 31/05/2022 - Esta ação está "em andamento" no Plano de Ação Estratégico do IPRESB do período de 2022 a 2026.
| Digitalizar processos do IPRESB | Revisar o projeto básico da Digitalização | Flávia | 2021-01-01 | 2021-03-05 |  |  | Reprogramada | 23/02/2021 - Em andamento. 31/05/2022 - Esta ação está reprogramada para 2022.
|  | Definir próximos passos da Digitalização | Flávia | 2021-01-01 | 2021-03-05 |  |  | Reprogramada | 23/02/2021 - Em andamento. 31/05/2022 - Esta ação está reprogramada para 2022.
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS
ATENDIMENTO
| Definir modelos de respostas padrão para os questionamentos mais comuns | Levantar os questionamentos mais comuns | Marcelo Larangeira | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 2021-08-25 | 2021-08-30 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 25/08/2021 - Concluída com a publicação de "Perguntas Frequentes - FAQ" no site do IPRESB em 25/08/2021.
|  | Elaborar contra-argumentos | Marcelo Larangeira | 2021-05-03 | 2021-05-30 | 2021-08-25 | 2021-08-30 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 25/08/2021 - Concluída com a publicação de "Perguntas Frequentes - FAQ" no site do IPRESB em 25/08/2021.
|  | Publicar no site do IPRESB um FAQ (Perguntas e Respostas Frequentes) | Marcelo Larangeira | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021-08-25 | 2021-08-30 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 25/08/2021 - Concluída com a publicação de "Perguntas Frequentes - FAQ" no site do IPRESB em 25/08/2021.
| Implantação do processo eletrônico na área de Benefícios | Avaliar o custo-benefício de manter a administração do processo eletrônico na Aspprev ou de mudar para outra empresa no mercado | Marcelo Larangeira | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 31/05/2022 - Desde o segundo semestre de 2021, o IPRESB vem utilizando o sistema Solar para tramitação de processos eletrônicos.
BENEFÍCIOS
| Recadastrar Servidores Municipais | Realizar piloto de recadastramento através das visitas dos servidores ao Instituto | Marcelo Larangeira | 2021-01-01 | 2021-02-26 |  |  | Anulada | 23/02/2021 - Em andamento. 31/05/2022 - Ação substituída no exercício de 2022 pelo recadastramento presencial dos servidores ativos, sendo que, em maio de 2022, iniciou-se o recadastramento pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri.
|  | Planejar próximos passos do piloto de redastramento | Marcelo Larangeira | 2021-03-01 | 2021-03-05 |  |  | Anulada | 23/02/2021 - Em andamento. 31/05/2022 - Ação substituída no exercício de 2022 pelo recadastramento presencial dos servidores ativos, sendo que, em maio de 2022, iniciou-se o recadastramento pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri.
|  | Publicar Relatório com as ações cadastrais até abril | Marcelo Larangeira | 2021-01-01 | 2021-04-30 |  |  | Anulada | 23/02/2021 - Em andamento. 31/05/2022 - Ação substituída no exercício de 2022 pelo recadastramento presencial dos servidores ativos, sendo que, em maio de 2022, iniciou-se o recadastramento pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri.
|  | Publicar Relatório com as ações cadastrais até julho | Marcelo Larangeira | 2021-05-01 | 2021-07-31 |  |  | Anulada | 23/02/2021 - Em andamento. 31/05/2022 - Ação substituída no exercício de 2022 pelo recadastramento presencial dos servidores ativos, sendo que, em maio de 2022, iniciou-se o recadastramento pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri.
|  | Publicar Relatório com as ações cadastrais até outubro | Marcelo Larangeira | 2021-08-01 | 2021-10-31 |  |  | Anulada | 23/02/2021 - Em andamento. 31/05/2022 - Ação substituída no exercício de 2022 pelo recadastramento presencial dos servidores ativos, sendo que, em maio de 2022, iniciou-se o recadastramento pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri.
SERVIÇO SOCIAL
| Executar campanhas do "calendário colorido da saúde" em 2020 | Executar campanha "Janeiro Branco" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-01-02 |  |  | Concluída | 23/2/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Fevereiro Roxo" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-02-03 |  |  | Concluída | 23/2/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Fevereiro Laranja" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-02-03 |  |  | Concluída | 23/2/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Março Azul Escuro" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-03-02 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 30/12/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Abril Azul" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-04-01 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 30/12/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Maio Amarelo" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-05-04 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 30/12/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Junho Vermelho" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-06-01 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 30/12/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Junho Laranja" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-06-01 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 30/12/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Julho Amarelo" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-07-01 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 30/12/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Agosto Dourado" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-08-03 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 30/12/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Setembro Vermelho" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-09-01 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 30/12/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Setembro Verde" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-09-01 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 30/12/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Setembro Amarelo" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-09-01 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 30/12/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Outubro Rosa" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-10-01 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 30/12/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Novembro Azul" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-11-03 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 30/12/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Dezembro Laranja" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-12-01 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 30/12/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Dezembro Vermelho" | Sueli | 2021-01-01 | 2021-12-01 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 30/12/2021 - Concluída no prazo.
DIRETORIA DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS
ARRECADAÇÃO
Sem ação prevista.
ATUARIAL
Sem ação prevista.
INVESTIMENTOS
| Verificar bancos ou instituições financeiras que prestam serviço de custódia centralizada | Solicitar à FIA exemplos de Regimes que centralizam a custódia, a fim de se avaliar a viabilidade deste serviço para o IPRESB | Francisco | 2021-02-23 | 2021-03-12 |  | 2021-03-09 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 09/03/2021 - Concluída em reunião on-line realizada nesta data com representantes da FIA.
| Solicitar a migração de Nível no Pró-Gestão | Apresentar à Diretoria Executiva uma proposta de migração de Nível no Pró-Gestão | Francisco | 2021-01-01 | 2021-03-31 |  | 2021-03-31 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 31/03/2021 - Concluída.
CONTÁBIL
| Implantar o Sistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP) no IPRESB | Finalizar o Termo de Referência da Licitação do Sistema | Francisco | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 15/09/2021 - Termo de Referência concluído.
|  | Após a contratação, alimentar o sistema com dados de 2019 e o máximo possível de dados de 2020 | Francisco | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  |  | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 30/12/2021 - Concluída no prazo.
JURÍDICO
CONTENCIOSO
| Classificar ações como Possíveis, Prováveis ou Remotas | Definir as diretrizes para classificação das ações como possíveis, prováveis ou remotas | Isabela | 2021-01-01 | 2021-03-31 |  |  | Reprogramada | 23/02/2021 - Em andamento. 31/12/2021 - Reprogramada para fevereiro de 2022.
|  | Realizar análise do nível de assertividade das classificações das ações judiciais (provável, possível e remota) | Isabela | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Reprogramada | 23/02/2021 - Em andamento. 31/12/2021 - Somente será possível fazer a análise de assetividade em 2023. Por isso, não haverá esta ação em 2022.
|  | Elaborar relatório anual | Isabela | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Reprogramada | 23/02/2021 - Em andamento. 31/12/2021 - Reprogramada para junho de 2022, época do próximo orçamento.
| EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | [8 empty] | 0
| Revisar a Política de Segurança da Informação (PSI) | Contemplar os itens do Manual do Pró-Gestão e a Lei Geral de Proteção de Dados | Isabela | 2021-01-01 | 2021-05-31 |  |  | Anulada | 23/02/2021 - Em andamento. 31/12/2021 - Em 2022 será elaborada uma Política de Proteção de Dados Pessoais pela Controladoria Interna e pelo Núcleo de Gestão de Bens e Almoxarifado à parte da Política de Segurança da Informação. Portanto, esta ação perdeu seu objeto.
|  | Realizar reunião de apresentação e aprovação da PSI | Isabela | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  | Anulada | 23/02/2021 - Em andamento. 31/12/2021 - Em 2022 será elaborada uma Política de Proteção de Dados Pessoais pela Controladoria Interna e pelo Núcleo de Gestão de Bens e Almoxarifado à parte da Política de Segurança da Informação. Portanto, esta ação perdeu seu objeto.
CONTROLADORIA INTERNA
OPERACIONAL
| Controlar Prazos de Entregas | Definir todas as obrigações que o Instituto é obrigado a entregar para o Ente, Tribunal de contas e órgãos fiscalizadores e reguladores (por exemplo Receita Federal e Secretaria de Previdência) | Arnaldo | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-10-30 | 2021-10-26 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 26/10/2021 - Concluída com a publicação do Relatório do 3ºT/2021, disponível no site do IPRESB.
|  | Definir o gestor e o responsável pela execução da obrigação | Arnaldo | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-10-30 | 2021-10-26 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 26/10/2021 - Concluída com a publicação do Relatório do 3ºT/2021, disponível no site do IPRESB.
|  | Elaborar relatório periódico de acompanhamento das obrigações do Instituto | Arnaldo | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-10-30 | 2021-10-26 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 26/10/2021 - Concluída com a publicação do Relatório do 3ºT/2021, disponível no site do IPRESB.
| Criar Árvore de Indicadores do IPRESB | Elaborar sugestão de indicadores de gestão | Lucas | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-07-27 | 2021-07-31 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 31/07/2021 - Concluída com a publicação do Relatório do 2ºT/2021, disponível no site do IPRESB.
|  | Apresentar indicadores aos gestores e ajustar conforme o caso | Lucas | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-07-27 | 2021-07-31 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 31/07/2021 - Concluída com a publicação do Relatório do 2ºT/2021, disponível no site do IPRESB.
|  | Implantar os indicadores de gestão do IPRESB | Lucas | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-07-27 | 2021-07-31 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 31/07/2021 - Concluída com a publicação do Relatório do 2ºT/2021, disponível no site do IPRESB.
|  | Acompanhar mensalmente os indicadores | Lucas | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-07-27 | 2021-07-31 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 31/07/2021 - Concluída com a publicação do Relatório do 2ºT/2021, disponível no site do IPRESB.
|  | Elaborar relatório de gestão | Lucas | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-07-27 | 2021-07-31 | Concluída | 23/02/2021 - Em andamento. 31/07/2021 - Concluída com a publicação do Relatório do 2ºT/2021, disponível no site do IPRESB.

## Plan1 (hidden)
Atuarial
Financeiro
Investimentos
Contábil
Contábil | Finalizar o termo de referência da licitação do Sistema |  | 2020-03-31
| Alimentar o sistema com dados de 2019 | 2020-07-01 | 2020-09-30
| Alimentar o sistema com o máximo possível de dados de 2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31
Investimentos
Contratar assessoria de monitoramentos periódicos dos prestadores de serviço, conforme § 1º, do Art. 18, da Resolução 3922/2010
Finalizar o termo de referência da licitação do Sistema |  |  | 2020-03-31
Implementar o serviço contratado de monitoramento |  |  | 2020-07-31
Publicar a nomeação do Economista |  |  | 2020-03-31
Contratar empresa de capacitação sobre mercado de capitais e sistema financeiro |  |  | 2020-02-28
Financeiro | Incrementar controle de contribuições de servidores cedidos, afastados e licenciados | Definir uma periodicidade de cobrança da Prefeitura acerca das contribuições dos cedidos | 31/12/2019 - Na próxima reunião com a Diretoria Executiva, o Francisco levará este assunto para decisão. Com isso, esta ação está reprogramada para prosseguimento em 2020.
Contábil | Implantar o Sistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP) no IPRESB | Desdobrar ações para implantação do SICSP no IPRESB em 2019 | 28/01/2020 - Devido ao volume de atividades, não foi possível minutar o termo de referência em 2019. Entretanto, esta atividade seguirá sendo desenvolvida em 2020. 26/11/2019 - O Francisco considera que o evento em que participou em Serra Negra, em 2019, trouxe-lhe ferramentas para auxiliar no planejamento da implantação do SICSP no IPRESB, sendo que acredita que em 2019 ainda conseguirá planejar essa implantação para 2020.

## Plan2 (hidden)
Recursos humanos
Arquivo
Compras
Patrimônio
TI
Nomear o administrador

## Plan3 (hidden)
Atendimento
Benefícios | Calendário da Sueli.
Compensação previdenciária
Atendimento | Implantação do sistema de senhas. Já há um processo de compra do sistema.
Atendimento | Compra de um modem para permitir a continuação do recadastramento (Compra está com o Daniel). Previsão de recadastramento de 100% dos ativos até 31/12/2020.
Compensação previdenciária | Executar procedimentos de compensação previdenciária | Solicitar compensações de aposentadorias e pensões dos benefícios homologados de 2017 e 2018 | Reprogramada | 18/2/20 - ação reprogramada para 2020. Novo prazo 31/12/2020, para os benefícios de 2018 homologados pelo Tribunal de Contas.
Compensação previdenciária |  | Capacitar novos servidores para solicitação e acompanhamento dos requerimentos | Em Andamento | 18/2/20 - Ação reprogramada para 2020. 31/07/2020. 26/11/2019 - Com o término do pagamento de benefícios temporários, haverá mais tempo para que os novos servidores aprendam esta outras tarefas novas. 31/05/2019 - Em andamento. 27/09/2019 - Em andamento.