## Plano de Ação Analítico
|  |  |  | Status | Projetos | Distr. %
|  |  |  | Concluída | 21 | 63.64%
|  |  |  | Em andamento | 8 | 24.24%
|  |  |  | Anulada | 1 | 3.03%
|  |  |  | Reprogramada | 3 | 9.091%
|  |  |  | Total Geral | 33 | 100%
Status | Distr. % | Área | Total Projetos
Concluída | 63.64% | Administrativa | 9
Em andamento | 24.24% | Benefícios | 6
Anulada | 3.03% | Finanças E Investimentos | 7
Reprogramada | 9.091% | Governança | 8
Total Geral | 100% | Jurídica | 3
|  | Total Geral | 33
Planejamento Estratégico - 2022 a 2026
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Metas
[9 empty] | ATUALIZAÇÃO | 4491800%
ÁREA | DEPARTAMENTO | O QUE? (PROJETO) | COMO? (AÇÃO) | PORQUE? (OBJETIVO) | RESPONSÁVEL | ANO PROJETO | META | PRAZO INICIAL | PRAZO FINAL | DATA ENTREGA | DIAS ATRASO/ADIANTADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
Benefícios | Atuarial | Avaliação atuarial | Promover através de um Plano de custeio e financiamento as condições financeiras necessárias para o equilibrio atuarial | Equilíbrio financeiro do Instituto | Marcelo e Bruno | 2022 | Elaborar relatório atuarial e registro do DRAA | 4447000% | 4465100% | 4458100% | -70 | Concluída
Finanças E Investimentos | Política De Investimentos | Elaboração anual da Política de Investimentos | Análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado financeiro; Definição das estratégias de alocação; Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento, critérios de credenciamento para escolha das instituições financeiras | Constituir reservas em quantidades suficientes para garantir os planos de benefícios | Comitê de Investimentos | 2022 | Aprovação do Conselho de Administração e enviar p/ CADPREV | 4486600% | 4492600% | 4488200% | -44 | Concluída | Política de Investimentos aprovada em 17/11/2022
Finanças E Investimentos | Carteira De Investimentos | Melhoria contínua dos mecanismos de controle da carteira de investimentos | Monitoramento diário da carteira de investimentos com auxílio do software e da assessoria de investimentos | Gerenciar riscos | Gestor, gerente de investimentos e agente previdenciário. | 2022 | Alcançar a rentabilidade mínima prevista na Política de Investimentos | 4456200% | 4492600% | 4492600% | 0 | Em andamento | O ano de 2022 está se mostrando um ano tão desafiador como os dois anteriores; Estudo ALM feito em 05/2022. Acompanhar resultado e demonstrar em gráfico comparando a meta
Finanças E Investimentos | Orçamento | Acompanhamento mensal do orçamento | Efetuar/acompanhar despesas/receitas | Controlar o orçamento para planejar o futuro | Contadores | 2022 | Garantir 90% de eficiência na elaboração do Orçamento, evitando a necessidade de suplementação orçamentária | 4456200% | 4492600% | 4492600% | 0 | Em andamento | Sistema de custos em execução; fAzer comparativo: orçamento previsto e RREO (relatorio execução orçamentária); verificar ocorrencias de suplementações
Finanças E Investimentos | Política De Investimentos | Elaboração anual da Política de Investimentos | Análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado financeiro; Definição das estratégias de alocação; Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento, critérios de credenciamento para escolha das instituições financeiras | Constituir reservas em quantidades suficientes para garantir os planos de benefícios | Comitê de Investimentos | 2023 | Aprovação do Conselho de Administração e enviar p/ CADPREV | 4456200% | 4492600% |  |  | Em andamento
Jurídica | Procuradoria Previdênciária | Atualização contínua da legislação em vigor | Cursos de capacitação e acompanhamento da nova legislação e suas alterações | Busca da melhoria da eficiência | Procuradoria | 2022 | mínimo 02 cursos ao ano | 4456200% | 4492600% | 4490200% | -24 | Concluída | 100% da procuradoria capacitada
Benefícios | Base De Dados | Censo Previdenciário aposentados e pensionistas | Recadastramento mensal no mês do aniversário | Prova de vida e manter os dados atualizados | Atendimento | 2022 | 95% dos aposentados e pensionistas anualmente | 4456200% | 4492600% | 4492600% | 0 | Concluída | Faltam apenas 3% para recadastrar, ou seja, a 97% recadastrados inativos e pensionistas. Relatório comparativo recadastrados aposentados e pensionistas final de dez/2022
Finanças E Investimentos | Arrecadação | Controle de repasse de contribuições e aportes | Otimizar os processos de cobrança | Proporcionar melhoria na gestão financeira e controle gerencial das receitas oriundas das contribuições e aportes financeiros. | Chefe de tesouraria e contadora. | 2022 | Garantir 100% do recolhimento das contribuições previdenciárias de acordo com a legislação | 4456200% | 4492600% | 4492600% | 0 | Em andamento | Os repasses são efetuados mensalmente no quinto dia útil do mês subsequente; não há parcelamento conforme consta no relatorio DIPR. O dep. da tesouraria mensalmente faz o controle e conferencia dos valoes a serem recolhidos. Verificar situação dos cedidos para outros munícipios
Finanças E Investimentos | Capacitação Servidores | Elaborar um programa permanente de treinamento voltado para as áreas do Instituto | Identificar cursos promovidos que complementem à necessidade de informação e conhecimento de cada área | Qualificar os servidores para aperfeiçoar seus conhecimentos dentro de cada orgão que atuam | Gestor | 2022 | Treinar 75% dos servidores | 4456200% | 4492600% | 4490900% | -17 | Concluída | 100% dep. de finanças e investimentos e atuária capacitados
Administrativa | Arquivo | Gerenciar o fluxo e o armazenamento adequado dos documentos do arquivo | Planilha e arquivo físico contendo processos de todas as áreas do instituto | Ampliar o controle de entrada e saída de processos | Arthur | 2022 | Controle total dos processos arquivados de todas as áreas do instituto | 4456200% | 4492600% |  |  | Em andamento | Realizado controle dos processos apenas dos departamentos de beneficios e licitações e compras. Com utilização sistema Solar na conclusao do processo todas as unidade estão encaminhando para o núcleo de processos.
Finanças E Investimentos | Capacitação Comitê | Melhoria na área de conhecimento dos membros do Comitê | Cursos, palestras e congressos | Nortear as ações do Comitê para maior eficiência financeira dos investimentos | Presidente do Comitê | 2022 | Treinar 75% dos membros do Comitê de Investimentos em matéria sobre o sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos. | 4456200% | 4492600% | 4482700% | -99 | Concluída | 100% Comitê de Investimentos capacitado
Administrativa | Bens Patrimoniais | Melhoria na gestão patrimonial | Levantamento de necessidades, manutenções preventivas e desfazimento de itens ociosos (sem reparo) | Melhor aproveitamento de itens existentes e liberação de espaço | Fernanda ate 09/2022; a partir de 10/2022 Ana Claudia | 2022 | Melhoria na gestão patrimonial | 4456200% | 4492600% | 4472100% | -205 | Concluída | Aprovado pelo Conselho de Administração em 09/06/2022 a Resolução de Bens Patrimoniais e divulgada no site oficial e para os servidores do IPRESB; feito novo inventário
Finanças E Investimentos | Tesouraria | Planejar e controlar as receitas, despesas e demais movimentações de caixa | sistema de gerenciamento de custos | Proporcionar melhoria na gestão financeira | Chefe de tesouraria, Gerente de investimentos e contadora. | 2022 | Efetuar os pagamentos com redução de 50% do tempo hoje observado | 4456200% | 4492600% | 4492600% | 0 | Concluída | sistema já em utilização; encaminhada planilha tarefas para cada centro de custo. Sistemas digitais agilizaram as fases das despesas
Governança | IPRESB | Referência em gestão previdenciária | Certificação Pro-Gestão avançar nível/manter; participar das premiações nacionais | Plano de ação para atender as exigencias implementando boas práticas | Gabinete, controle interno e gestores | 2022 | NÍVEL III PRO GESTÃO | 4456200% | 4468200% | 4466500% | -17 | Concluída | Aprovada certificação nível 3 em 04/2022; premio aneprem 3º lugar
Benefícios | Compensação Previdenciária | Solicitar compensações previdenciárias | Elaboração de requerimentos | Compensação financeira entre os regimes de previdencia | Marcelo e Eliana | 2022 | 20% dos requerimentos | 4456200% | 4492600% |  |  | Em andamento | Iniciamos os requerimentos entre RPPS; Requerimentos só podem ser solicitados pelo COMPREV após homologação do TCE (aprox. 1 ano para TCE homologar atos de aposentadoria). Portanto, entre a concessão da aposentadoria até requerer a compensação leva mais de 1 ano e não é algo que o IPRESB possa interferir. Há planilha de controle com todos os processos e status da compensação. Fazer comparativo total de requerimentos por total compensado e qts compensações em 2022.
Administrativa | Gestão De Pessoal | Controlar de forma eficiente a jornada de trabalho dos servidores | Implantação de ponto eletrônico e banco de horas com regulamentação | Armazenar os registros de ponto de entrada, saída e pausa para refeição | Flávia/Rafael | 2022 | Analisar propostas e orçamentos; elaborar resolução | 4459300% | 4474200% |  |  | Reprogramada | Projeto Básico estava em conclusão, porem ação foi paralisada. Reprogramado para 2023 reavaliar conforme ata da 7ª reunião da diretoria executiva
Administrativa | Processo Digital | Processo digital | Utilização do sistema solar | Reduzir utilização de papel | servidores instituto | 2022 | 50% dos processos via digital | 4459300% | 4492600% | 4480400% | -122 | Concluída | Portaria 291/2022 de 04/07/2022 Comissão Setorial Especializada; todos departamentos utilizando sistema Solar a partir de 08/2022; Projeto básico concluído. Programado licitação para início de 01/2023
Administrativa | Tecnologia Da Informação | Adequação a LGPD e aprimoramento da area de Tecnologia de Informação. | Projeto de lei para criação do depto de TI | Formalização dos processos e melhoria na Segurança da Informação | IPRESB | 2022 | Implantar a área de T.I no ambiente organizacional do IPRESB dotando-a de pessoas e segregação de funções e promover efetivamente ações para pratica diaria da Política de Segurança da Informação | 4462100% | 4492600% | 4483500% | -91 | Concluída | Aprovado pelo Conselho de Administração em 09/06/2022 criação do cargo assessoria de T.I. Portaria de nomeação assessor de TI inicio 10/2022; solicitado ao responsável ações sugeridas pelo pro-gestão
Administrativa | Capacitação Servidores | Melhoria na area de conhecimento e condições de trabalho dos servidores | Cursos, palestras e congressos | Desenvolvimento profissional e pessoal dos servidores, assim como acompanhar as leis vigentes | Marcelo Caetano | 2022 | Treinar 75% dos servidores | 4462100% | 4492600% | 4490800% | -18 | Concluída | 100% do dep. administrativo capacitado
Administrativa | Capacitação Conselhos E Comite | Proporcionar o desenvolvimento profissional e pessoal dos membros dos colegiados, assim como o acompanhar as leis vigentes | Cursos, palestras e congressos | qualificar os conselheiros para aperfeiçoar seus conhecimentos dentro de cada orgão que atuam | Marcelo Caetano | 2022 | Treinar 75% dos conselhos e comitê | 4462100% | 4492600% | 4488800% | -38 | Concluída | 100% dos colegiados inscritos no curso de certificação profissional; 67% conselho adm. participaram eventos capacitação; 100% conselho fiscal capacitados
Benefícios | Base De Dados | Censo Previdenciário servidores ativos | Levantamento do público-alvo a ser recenseado e definição da logística e do calendário de realização do censo; elaboração de ações administrativas regulamentando a realização do censo; | Proporcionar condições técnicas efetivas de atingimento do Equilíbrio Financeiro e Atuarial | Agentes previdenciários | 2022 | 30% servidores ativos | 4465200% | 4492600% | 4492600% | 0 | Em andamento | Paralizada em 2019 a 2021 pela pandemia. Retomada em 04/2022 a partir da Sec. Meio Ambiente; 08/2022 força tarefa em que todos departamentos do Instituto passaram a fazer recadastramento em escala de revezamento. 28% dos servidores ativos recadastrados (IPRESB compareceu em todas as Secretarias da Prefeitura de Barueri e unidades da FIEB). Em 19/12 foram encaminhadas novas convocações para os pendentes (unidades que IPRESB ja compareceu) via whatsapp, email pessoal, email institucional. Fazer comparativo quant. Recadastrado/quant. Total segurados ativos final de 12/2022
Administrativa | Almoxarifado | Adequação ao programa Barueri sem papel no Almoxarifado | Estudo para aquisições por lotes de itens não perecíveis e redução de papel (programa Barueri sem papel) | Redução de custos e diminuição de consumo de papel | Fernanda ate 09/2022; a partir de 10/2022Ana Claudia | 2022 |  | 4468200% | 4492600% |  |  | Reprogramada | Aquisição em 09/2022 do sistema Comprasnet SIASG para começar pregão eletronico e registro de preços. Devido nova nomeação ao cargo de chefe de nucleo de bens almoxarifao em out/2022, a servidora está atualizando o controle de estoque e o estudo de aquisiçao por lotes será realizado em 2023.
Administrativa | Licitações E Contratos | Atender a nova lei de licitação | Implantação do sistema de pregão eletrônico | Adequação à nova lei de licitação e diminuir os processos de dispensa de licitação com despesas de consumo | Paulina | 2022 | Adquirir sistema | 4468200% | 4492600% | 4483100% | -95 | Concluída | Termo de acesso sistema comprasnet SIASG em 27/09/2022; Portaria de pregoeiros atualizada
Jurídica | Procuradoria Previdênciária | Avaliação do passivo judicial | Elaborar relatório anual | Transparência | Procuradoria | 2022 | 1 relatório por ano | 4468200% | 4492600% | 4474100% | -185 | Concluída | aprovada Resolução 49/2022 prestação de informações ações judiciais; Relatório disponibilizado no site
Governança | IPRESB | CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Capacitar e obter a certificação profissional para gestores, dirigentes, membros conselhos e comitê | Atender as exigencias mínimas da Portaria Sec. Da Previdencia nº 9907/2020 | Gabinete | 2022 | promover curso para 100% dos conselheiros | 4468200% | 4492600% | 4471300% | -213 | Concluída | Contratado curso para certificação em 23/05/2022. Acesso ao curso a partir de 01/06/2022.
Governança | IPRESB | COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO | Criação de comissão que cuidará das divulgações referentes à informações institucionais, previdenciárias e de finanças do Instituto. | Manter os segurados informados de todas as ações do IPRESB. | Gabinete | 2022 | aumentar em 40% o número de seguidores; disponibiliar conteudos periodicos sobre atos do IPRESB e programas na mídia | 4468200% | 4492600% |  |  | Em andamento | Divulgação do "siga o IPRESB" na área de atendimento, no job e no final dos programas previdenciários; Comissão instituída Portaria nº 342/2022 ; verificar aumento de seguidores
Governança | IPRESB | COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Comissão para acompanhamento e monitoramento do planejamento estratégico | Monitorar o andamento das ações para atingir as metas especificadas no planejamento estratégico alem de assessorar as unidades contribuindo nas melhorias dos processos | Gestores e Gabinete | 2022 | elaborar resolução e instituir a comissão para começar as reuniões e acompanhamento das ações | 4468200% | 4492600% |  |  | Em andamento | Gestores responsaveis pelo andamento das ações, gabinete em 2022 passou a acompanhar as ações pro-gestão e auxiliar narevisão anual do planejamento após fechamento do exercicío. Por enquanto não será necessário formar comissão. Entretanto, ao longo do ano será analisado se alguma ação ficou paralisada a fim de constatar a necessidade de compor comissão com cada um dos representantes das unidades para controle, acompanhamento e avaliação para andamento dos objetivos gerais e específicos.
Governança | IPRESB | INFORMATIVOS PERIÓDICOS | Elaboração do boletim informativo do IPRESB – INFOIPRESB, que disponibiliza as principais notícias do Instituto e pertinentes aos segurados. | Disponibilizar as notícias, informações financeiras e previdenciárias aos beneficiários do Instituto. | Imprensa e Servidores | 2022 | 04 edições ao ano | 4468200% | 4492600% | 4484000% | -86 | Concluída | 4 edições já publicadas. Em 10/2022 saiu a ultima edição do ano
Benefícios | Educação Previdenciaria | Educação previdenciária aos servidores ativos e inativos | Programas:PePrev/PPA/Pós Aposentadoria | Levar para os segurados conhecimento sobre os direitos previdenciarios | Envolve todos as Unidades de Gestão | 2022 | PEPREV: atender 25 pessoas mensalmente; PPA E PÓS APOSENTADORIA: 120 pessoas anualmente | 4468200% | 4492600% | 4490400% | -22 | Concluída | Paralizada em 2019 a 2021 pela pandemia. Retomado PEPREV EM 19/4/2022. PEPREV total participantes: 424; PPA: 38; falta pós aposentadoria. Meta total: 320 pessoas; Total participanetes programas até 11/2022: 462 pessoas. Divulgação dos progrmas foi por envio de oficios a cada unidade de Barueri, site IPRESB, isntagram, facebook, jornal oficial materias sobre os programas, minuto Barueri e site Prefeitura reportagens sobre os programas. Porém, não foram todas as Secretarias que liberaram os servidores para PPA.
Jurídica | Procuradoria Previdênciária | Diminuir o passivo previdenciário por decisão judicial | Ampliar o conhecimento aos segurados quanto aos seus direitos | Diminuir o contecioso jurídico | Procuradoria | 2022 | Reduzir em 20 % o Contencioso Judicial, diminuindo o passivo previdenciário por decisão judicial. | 4471300% | 4492600% |  |  | Anulada | Juridico alegou que foge da alçada e do controle o passivo judicial
Governança | IPRESB | PESQUISA DE SATISFAÇÃO | Incluir pesquisa de satisfação no site e no atendimento presencial. | Medir os pontos fortes e fracos do Instituto. | Diretoria Executiva | 2022 | 75% satisfação | 4471300% | 4492600% |  |  | Concluída | 99% das avaliações do atendimento foram positivas conforme dados do sistema (34% muito bom, 61% excelente, 34% muito bom) e apenas 1% constou ruim
Benefícios | Educação Previdenciaria | Programa de treinamento e capacitação | Cursos de capacitação na área de atendimento e de regras de aposentadorias e de pensões por morte. | Aprimorar os conhecimentos dos servidores efetivos do IPRESB para melhor atender os segurados | Marcelo | 2022 | Treinar 75% dos servidores | 4471300% | 4492600% | 4490900% | -17 | Concluída | 93% dep. beneficios capacitado. Devido alta rotatividade no departamento de atendimento optou-se por não contratar curso em 2022 até que equipe esteja fechada. Ao longo do ano disponibilizado a todos servidores cursos oferecidos pela XP já que IPRESB é cliente, também foi divulgado cursos ENAP e TCE relacionados à area de beneficios.
Governança | IPRESB | SEMINÁRIOS E VIDEOS EDUCATIVOS | Realização de seminários previdenciário e financeiro, como forma de disseminar conhecimento nas áreas vitais do Instituto | Disponibilizar aos servidores ativos, aposentados e pensionistas maior conhecimento na área do RPPS | Diretoria Executiva, Setor Previdenciário e Financeiro | 2022 | 01 seminário para cada seguimento; 1 video educativo por mês | 4471300% | 4492600% |  |  | Reprogramada | Verificada necessidade de equipamentos para gravação das lives. Portanto, aguardar proximo exercicio para adquirir os recursos tecnológicos. Conselho de Administração sugeriu fazer PEPREV online também.
Governança | IPRESB | RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA | Elaboração e publicação do relatorio de governança corporativa semestralmente | Atender ao Nível III do Pró-Gestão e maior transparencia através da análise de cada unidade | Controle Interno e Gestores | 2022 | Apresentar relatório 1º semestre | 4474300% | 4492600% | 4484000% | -86 | Concluída | Relatório aprovado pelo Conselho de Adm. em 06/10/2022 e pelo Conselho Fiscal em 30/11/2022.
| IPRESB | RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA | Elaboração e publicação do relatorio de governança corporativa semestralmente | Atender ao Nível III do Pró-Gestão e maior transparencia através da análise de cada unidade | Controle Interno e Gestores | 2023 | Apresentar relatório 2º semestre | 4477400% | 4492600% |  |  | Planejada
Benefícios | Atuarial | Avaliação atuarial | Promover através de um Plano de custeio e financiamento as condições financeiras necessárias para o equilibrio atuarial | Equilíbrio financeiro do Instituto | Marcelo e Bruno | 2023 | Elaborar relatório atuarial e registro do DRAA | 4483500% | 4501600% |  |  | Em andamento | Enc. Oficio 179/2022 em 05/2022 com projeto alteração alíquotas dos servidores e patronal e tb aporte adicional ente
Finanças E Investimentos | Carteira De Investimentos | Melhoria contínua dos mecanismos de controle da carteira de investimentos | Monitoramento diário da carteira de investimentos com auxílio do software e da assessoria de investimentos | Gerenciar riscos | Gestor, gerente de investimentos e agente previdenciário. | 2023 | Alcançar a rentabilidade mínima prevista na Política de Investimentos | 4492700% | 4529100% | 4529100% | 0 | Planejada
Finanças E Investimentos | Orçamento | Acompanhamento mensal do orçamento | Efetuar/acompanhar despesas/receitas | Controlar o orçamento para planejar o futuro | Contadores | 2023 | Garantir 90% de eficiência na elaboração do Orçamento, evitando a necessidade de suplementação orçamentária | 4492700% | 4529100% | 4529100% | 0 | Planejada
Administrativa | Tecnologia Da Informação | Adequação a LGPD e aprimoramento da area de Tecnologia de Informação. | Projeto de lei para criação do depto de TI | Formalização dos processos e melhoria na Segurança da Informação | IPRESB | 2023 | promover efetivamente ações para pratica diaria da Política de Segurança da Informação | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Administrativa | Almoxarifado | Adequação ao programa Barueri sem papel no Almoxarifado | Estudo para aquisições por lotes de itens não perecíveis e redução de papel (programa Barueri sem papel) | Redução de custos e diminuição de consumo de papel | Fernanda | 2023 |  | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Administrativa | Licitações E Contratos | Atender a nova lei de licitação | Implantação do sistema de pregão eletrônico | Adequação à nova lei de licitação e diminuir os processos de dispensa de licitação com despesas de consumo | Paulina | 2023 | Realizar 100% das aquisições de bens de consumo em pregão eletrônico | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Jurídica | Procuradoria Previdênciária | Atualização contínua da legislação em vigor | Cursos de capacitação e acompanhamento da nova legislação e suas alterações | Busca da melhoria da eficiência | Procuradoria | 2023 | mínimo 02 cursos ao ano | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Jurídica | Procuradoria Previdênciária | Avaliação do passivo judicial | Elaborar relatório anual | Transparência | Procuradoria | 2023 | 1 relatório por ano | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Benefícios | Base De Dados | Censo Previdenciário aposentados e pensionistas | Recadastramento mensal no mês do aniversário | Prova de vida e manter os dados atualizados | Atendimento | 2023 | 95% dos aposentados e pensionistas anualmente | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Benefícios | Base De Dados | Censo Previdenciário servidores ativos | Levantamento do público-alvo a ser recenseado e definição da logística e do calendário de realização do censo; elaboração de ações administrativas regulamentando a realização do censo; | Proporcionar condições técnicas efetivas de atingimento do Equilíbrio Financeiro e Atuarial | Agentes previdenciários | 2023 | 60% servidores ativos | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Capacitar e obter a certificação profissional para gestores, dirigentes, membros conselhos e comitê | Atender as exigencias mínimas da Portaria Sec. Da Previdencia nº 9907/2020 | Gabinete | 2023 | Inicialmente certificar no mínimo 1/3 conselhos adm e fiscal; 100% comitê | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO | Criação de comissão que cuidará das divulgações referentes à informações institucionais, previdenciárias e de finanças do Instituto. | Manter os segurados informados de todas as ações do IPRESB. | Gabinete | 2023 | aumentar em 50% o número de seguidores; disponibilizar conteudos periodicos sobre atos do IPRESB e programas na mídia | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Comissão para acompanhamento e monitoramento do planejamento estratégico | Monitorar o andamento das ações para atingir as metas especificadas no planejamento estratégico alem de assessorar as unidades contribuindo nas melhorias dos processos | Gestores e Gabinete | 2023 | 04 reuniões anual para acompanhar as ações e revisar o planejamento | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Administrativa | Gestão De Pessoal | Controlar de forma eficiente a jornada de trabalho dos servidores | Implantação de ponto eletrônico e banco de horas com regulamentação | Armazenar os registros de ponto de entrada, saída e pausa para refeição | Flávia/Rafael | 2023 | 100% da frequencia em modo eletronico | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Arrecadação | Controle de repasse de contribuições e aportes | Otimizar os processos de cobrança | Proporcionar melhoria na gestão financeira e controle gerencial das receitas oriundas das contribuições e aportes financeiros. | Chefe de tesouraria e contadora. | 2023 | Garantir 100% do recolhimento das contribuições previdenciárias de acordo com a legislação | 4492700% | 4529100% | 4529100% | 0 | Planejada
Jurídica | Procuradoria Previdênciária | Diminuir o passivo previdenciário por decisão judicial | Ampliar o conhecimento aos segurados quanto aos seus direitos | Diminuir o contecioso jurídico | Procuradoria | 2023 | Reduzir em 20 % o Contencioso Judicial, diminuindo o passivo previdenciário por decisão judicial. | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Benefícios | Educação Previdenciaria | Educação previdenciária aos servidores ativos e inativos | Programas:PePrev/PPA/Pós Aposentadoria | Levar para os segurados conhecimento sobre os direitos previdenciarios | Envolve todos as Unidades de Gestão | 2023 | PEPREV: atender 50 pessoas mensalmente; PPA E PÓS APOSENTADORIA: 120 pessoas anualmente | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Capacitação Servidores | Elaborar um programa permanente de treinamento voltado para as áreas do Instituto | Identificar cursos promovidos que complementem à necessidade de informação e conhecimento de cada área | Qualificar os servidores para aperfeiçoar seus conhecimentos dentro de cada orgão que atuam | Gestor | 2023 | Treinar 80% dos servidores | 4492700% | 4529100% | 4529100% | 0 | Planejada
Administrativa | Arquivo | Gerenciar o fluxo e o armazenamento adequado dos documentos do arquivo | Planilha e arquivo físico contendo processos de todas as áreas do instituto | Ampliar o controle de entrada e saída de processos | Arthur | 2023 |  | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | INFORMATIVOS PERIÓDICOS | Elaboração do boletim informativo do IPRESB – INFOIPRESB, que disponibiliza as principais notícias do Instituto e pertinentes aos segurados. | Disponibilizar as notícias, informações financeiras e previdenciárias aos beneficiários do Instituto. | Imprensa e Servidores | 2023 | 04 edições ao ano | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | Inscrições candidatos para eleição conselhos | Ampliar o método de inscrição e divulgação | Aumentar a quantidade de candidatos | Gabinete | 2023 | não há | 4492700% | 4529100% |  |  | Não Planejada
Finanças E Investimentos | Capacitação Comitê | Melhoria na área de conhecimento dos membros do Comitê | Cursos, palestras e congressos | Nortear as ações do Comitê para maior eficiência financeira dos investimentos | Presidente do Comitê | 2023 | Treinar 80% dos membros do Comitê de Investimentos em matéria sobre o sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos. | 4492700% | 4529100% | 4529100% | 0 | Planejada
Administrativa | Capacitação Servidores | Melhoria na area de conhecimento e condições de trabalho dos servidores | Cursos, palestras e congressos | Desenvolvimento profissional e pessoal dos servidores, assim como acompanhar as leis vigentes | Marcelo Caetano | 2023 | Treinar 80% dos servidores | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Administrativa | Bens Patrimoniais | Melhoria na gestão patrimonial | Levantamento de necessidades, manutenções preventivas e desfazimento de itens ociosos (sem reparo) | Melhor aproveitamento de itens existentes e liberação de espaço | Fernanda | 2023 |  | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | Otimizar o processo eleitoral para escolha dos conselheiros | Aprimoriar o processo de eleição online | Aumentar a participação dos segurados | Gabinete | 2023 | não há | 4492700% | 4529100% |  |  | Não Planejada
Governança | IPRESB | PESQUISA DE SATISFAÇÃO | Incluir pesquisa de satisfação no site e no atendimento presencial. | Medir os pontos fortes e fracos do Instituto. | Diretoria Executiva | 2023 | 80% de satisfação | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Tesouraria | Planejar e controlar as receitas, despesas e demais movimentações de caixa | sistema de gerenciamento de custos | Proporcionar melhoria na gestão financeira | Chefe de tesouraria, Gerente de investimentos e contadora. | 2023 | Efetuar os pagamentoscom redução de 60% do tempo hoje observado | 4492700% | 4529100% | 4529100% | 0 | Planejada
Administrativa | Processo Digital | Processo digital | Utilização do sistema solar | Reduzir utilização de papel | servidores instituto | 2023 | 80% dos processos via digital | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Benefícios | Educação Previdenciaria | Programa de treinamento e capacitação | Cursos de capacitação na área de atendimento e de regras de aposentadorias e de pensões por morte. | Aprimorar os conhecimentos dos servidores efetivos do IPRESB para melhor atender os segurados | Marcelo | 2023 | Treinar 80% dos servidores | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Administrativa | Capacitação Conselhos E Comite | Proporcionar o desenvolvimento profissional e pessoal dos membros dos colegiados, assim como o acompanhar as leis vigentes | Cursos, palestras e congressos | qualificar os conselheiros para aperfeiçoar seus conhecimentos dentro de cada orgão que atuam | Marcelo Caetano | 2023 | Treinar 80% dos conselhos e comitê | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | Referência em gestão previdenciária | Certificação Pro-Gestão avançar nível/manter; participar das premiações nacionais | Plano de ação para atender as exigencias implementando boas práticas | Gabinete, controle interno e gestores | 2023 | 60% boas práticas implementadas | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA | Elaboração e publicação do relatorio de governança corporativa semestralmente | Atender ao Nível III do Pró-Gestão e maior transparencia através da análise de cada unidade | Controle Interno e Gestores | 2023 | Apresentar relatório semestralmente | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | SEMINÁRIOS E VIDEOS EDUCATIVOS | Realização de seminários previdenciário e financeiro, como forma de disseminar conhecimento nas áreas vitais do Instituto | Disponibilizar aos servidores ativos, aposentados e pensionistas maior conhecimento na área do RPPS | Diretoria Executiva, Setor Previdenciário e Financeiro | 2023 | 01 seminário para cada seguimento; 1 video educativo por mês | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Benefícios | Compensação Previdenciária | Solicitar compensações previdenciárias | Elaboração de requerimentos | Compensação financeira entre os regimes de previdencia | Marcelo e Eliana | 2023 | 40% dos requerimentos | 4492700% | 4529100% |  |  | Planejada
Benefícios | Atuarial | Avaliação atuarial | Promover através de um Plano de custeio e financiamento as condições financeiras necessárias para o equilibrio atuarial | Equilíbrio financeiro do Instituto | Marcelo e Bruno | 2024 | Elaborar relatório atuarial e registro do DRAA | 4520000% | 4538200% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Política De Investimentos | Elaboração anual da Política de Investimentos | Análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado financeiro; Definição das estratégias de alocação; Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento, critérios de credenciamento para escolha das instituições financeiras | Constituir reservas em quantidades suficientes para garantir os planos de benefícios | Comitê de Investimentos | 2024 | Aprovação do Conselho de Administração e enviar p/ CADPREV | 4523100% | 4529100% | 4529100% | 0 | Planejada
Finanças E Investimentos | Carteira De Investimentos | Melhoria contínua dos mecanismos de controle da carteira de investimentos | Monitoramento diário da carteira de investimentos com auxílio do software e da assessoria de investimentos | Gerenciar riscos | Gestor, gerente de investimentos e agente previdenciário. | 2024 | Alcançar a rentabilidade mínima prevista na Política de Investimentos | 4529200% | 4565700% | 4565700% | 0 | Planejada
Finanças E Investimentos | Orçamento | Acompanhamento mensal do orçamento | Efetuar/acompanhar despesas/receitas | Controlar o orçamento para planejar o futuro | Contadores | 2024 | Garantir 90% de eficiência na elaboração do Orçamento, evitando a necessidade de suplementação orçamentária | 4529200% | 4565700% | 4565700% | 0 | Planejada
Administrativa | Tecnologia Da Informação | Adequação a LGPD e aprimoramento da area de Tecnologia de Informação. | Projeto de lei para criação do depto de TI | Formalização dos processos e melhoria na Segurança da Informação | IPRESB | 2024 | promover efetivamente ações para pratica diaria da Política de Segurança da Informação | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Administrativa | Almoxarifado | Adequação ao programa Barueri sem papel no Almoxarifado | Estudo para aquisições por lotes de itens não perecíveis e redução de papel (programa Barueri sem papel) | Redução de custos e diminuição de consumo de papel | Fernanda | 2024 |  | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Administrativa | Licitações E Contratos | Atender a nova lei de licitação | Implantação do sistema de pregão eletrônico | Adequação à nova lei de licitação e diminuir os processos de dispensa de licitação com despesas de consumo | Paulina | 2024 | Realizar 100% das aquisições de bens de consumo em pregão eletrônico | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Jurídica | Procuradoria Previdênciária | Atualização contínua da legislação em vigor | Cursos de capacitação e acompanhamento da nova legislação e suas alterações | Busca da melhoria da eficiência | Procuradoria | 2024 | mínimo 02 cursos ao ano | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Jurídica | Procuradoria Previdênciária | Avaliação do passivo judicial | Elaborar relatório anual | Transparência | Procuradoria | 2024 | 1 relatório por ano | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Benefícios | Base De Dados | Censo Previdenciário aposentados e pensionistas | Recadastramento mensal no mês do aniversário | Prova de vida e manter os dados atualizados | Atendimento | 2024 | 95% dos aposentados e pensionistas anualmente | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Benefícios | Base De Dados | Censo Previdenciário servidores ativos | Levantamento do público-alvo a ser recenseado e definição da logística e do calendário de realização do censo; elaboração de ações administrativas regulamentando a realização do censo; | Proporcionar condições técnicas efetivas de atingimento do Equilíbrio Financeiro e Atuarial | Agentes previdenciários | 2024 | 80% servidores ativos | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Capacitar e obter a certificação profissional para gestores, dirigentes, membros conselhos e comitê | Atender as exigencias mínimas da Portaria Sec. Da Previdencia nº 9907/2020 | Gabinete | 2024 | 100% dos conselheiros certificados | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO | Criação de comissão que cuidará das divulgações referentes à informações institucionais, previdenciárias e de finanças do Instituto. | Manter os segurados informados de todas as ações do IPRESB. | Gabinete | 2024 | aumentar em 60% o número de seguidores; disponibilizar conteudos periodicos sobre atos do IPRESB e programas na mídia | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Comissão para acompanhamento e monitoramento do planejamento estratégico | Monitorar o andamento das ações para atingir as metas especificadas no planejamento estratégico alem de assessorar as unidades contribuindo nas melhorias dos processos | Gestores e Gabinete | 2024 | 04 reuniões anual para acompanhar as ações e revisar o planejamento | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Administrativa | Gestão De Pessoal | Controlar de forma eficiente a jornada de trabalho dos servidores | Implantação de ponto eletrônico e banco de horas com regulamentação | Armazenar os registros de ponto de entrada, saída e pausa para refeição | Flávia/Rafael | 2024 | 100% da frequencia em modo eletronico | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Arrecadação | Controle de repasse de contribuições e aportes | Otimizar os processos de cobrança | Proporcionar melhoria na gestão financeira e controle gerencial das receitas oriundas das contribuições e aportes financeiros. | Chefe de tesouraria e contadora. | 2024 | Garantir 100% do recolhimento das contribuições previdenciárias de acordo com a legislação | 4529200% | 4565700% | 4565700% | 0 | Planejada
Jurídica | Procuradoria Previdênciária | Diminuir o passivo previdenciário por decisão judicial | Ampliar o conhecimento aos segurados quanto aos seus direitos | Diminuir o contecioso jurídico | Procuradoria | 2024 | Reduzir em 20 % o Contencioso Judicial, diminuindo o passivo previdenciário por decisão judicial. | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Benefícios | Educação Previdenciaria | Educação previdenciária aos servidores ativos e inativos | Programas:PePrev/PPA/Pós Aposentadoria | Levar para os segurados conhecimento sobre os direitos previdenciarios | Envolve todos as Unidades de Gestão | 2024 | PEPREV: atender 50 pessoas mensalmente; PPA E PÓS APOSENTADORIA: 150 pessoas anualmente | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Capacitação Servidores | Elaborar um programa permanente de treinamento voltado para as áreas do Instituto | Identificar cursos promovidos que complementem à necessidade de informação e conhecimento de cada área | Qualificar os servidores para aperfeiçoar seus conhecimentos dentro de cada orgão que atuam | Gestor | 2024 | Treinar 85% dos servidores | 4529200% | 4565700% | 4565700% | 0 | Planejada
Administrativa | Arquivo | Gerenciar o fluxo e o armazenamento adequado dos documentos do arquivo | Planilha e arquivo físico contendo processos de todas as áreas do instituto | Ampliar o controle de entrada e saída de processos | Arthur | 2024 |  | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | INFORMATIVOS PERIÓDICOS | Elaboração do boletim informativo do IPRESB – INFOIPRESB, que disponibiliza as principais notícias do Instituto e pertinentes aos segurados. | Disponibilizar as notícias, informações financeiras e previdenciárias aos beneficiários do Instituto. | Imprensa e Servidores | 2024 | 04 edições ao ano | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | Inscrições candidatos para eleição conselhos | Ampliar o método de inscrição e divulgação | Aumentar a quantidade de candidatos | Gabinete | 2024 | não há | 4529200% | 4565700% |  |  | Não Planejada
Finanças E Investimentos | Capacitação Comitê | Melhoria na área de conhecimento dos membros do Comitê | Cursos, palestras e congressos | Nortear as ações do Comitê para maior eficiência financeira dos investimentos | Presidente do Comitê | 2024 | Treinar 85% dos membros do Comitê de Investimentos em matéria sobre o sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos. | 4529200% | 4565700% | 4565700% | 0 | Planejada
Administrativa | Capacitação Servidores | Melhoria na area de conhecimento e condições de trabalho dos servidores | Cursos, palestras e congressos | Desenvolvimento profissional e pessoal dos servidores, assim como acompanhar as leis vigentes | Marcelo Caetano | 2024 | Treinar 85% dos servidores | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Administrativa | Bens Patrimoniais | Melhoria na gestão patrimonial | Levantamento de necessidades, manutenções preventivas e desfazimento de itens ociosos (sem reparo) | Melhor aproveitamento de itens existentes e liberação de espaço | Fernanda | 2024 |  | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | Otimizar o processo eleitoral para escolha dos conselheiros | Aprimoriar o processo de eleição online | Aumentar a participação dos segurados | Gabinete | 2024 | não há | 4529200% | 4565700% |  |  | Não Planejada
Governança | IPRESB | PESQUISA DE SATISFAÇÃO | Incluir pesquisa de satisfação no site e no atendimento presencial. | Medir os pontos fortes e fracos do Instituto. | Diretoria Executiva | 2024 | 85% de satisfação | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Tesouraria | Planejar e controlar as receitas, despesas e demais movimentações de caixa | sistema de gerenciamento de custos | Proporcionar melhoria na gestão financeira | Chefe de tesouraria, Gerente de investimentos e contadora. | 2024 | Efetuar os pagamentoscom redução de 70% do tempo hoje observado | 4529200% | 4565700% | 4565700% | 0 | Planejada
Administrativa | Processo Digital | Processo digital | Utilização do sistema solar | Reduzir utilização de papel | servidores instituto | 2024 | 100% dos processos via digital | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Benefícios | Educação Previdenciaria | Programa de treinamento e capacitação | Cursos de capacitação na área de atendimento e de regras de aposentadorias e de pensões por morte. | Aprimorar os conhecimentos dos servidores efetivos do IPRESB para melhor atender os segurados | Marcelo | 2024 | Treinar 85% dos servidores | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Administrativa | Capacitação Conselhos E Comite | Proporcionar o desenvolvimento profissional e pessoal dos membros dos colegiados, assim como o acompanhar as leis vigentes | Cursos, palestras e congressos | qualificar os conselheiros para aperfeiçoar seus conhecimentos dentro de cada orgão que atuam | Marcelo Caetano | 2024 | Treinar 85% dos conselhos e comitê | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | Referência em gestão previdenciária | Certificação Pro-Gestão avançar nível/manter; participar das premiações nacionais | Plano de ação para atender as exigencias implementando boas práticas | Gabinete, controle interno e gestores | 2024 | 70% boas práticas implementadas | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA | Elaboração e publicação do relatorio de governança corporativa semestralmente | Atender ao Nível III do Pró-Gestão e maior transparencia através da análise de cada unidade | Controle Interno e Gestores | 2024 | Apresentar relatório semestralmente | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | SEMINÁRIOS E VIDEOS EDUCATIVOS | Realização de seminários previdenciário e financeiro, como forma de disseminar conhecimento nas áreas vitais do Instituto | Disponibilizar aos servidores ativos, aposentados e pensionistas maior conhecimento na área do RPPS | Diretoria Executiva, Setor Previdenciário e Financeiro | 2024 | 01 seminário para cada seguimento; 2 videos educativos por mês | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Benefícios | Compensação Previdenciária | Solicitar compensações previdenciárias | Elaboração de requerimentos | Compensação financeira entre os regimes de previdencia | Marcelo e Eliana | 2024 | 60% dos requerimentos | 4529200% | 4565700% |  |  | Planejada
Benefícios | Atuarial | Avaliação atuarial | Promover através de um Plano de custeio e financiamento as condições financeiras necessárias para o equilibrio atuarial | Equilíbrio financeiro do Instituto | Marcelo e Bruno | 2025 | Elaborar relatório atuarial e registro do DRAA | 4556600% | 4574700% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Política De Investimentos | Elaboração anual da Política de Investimentos | Análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado financeiro; Definição das estratégias de alocação; Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento, critérios de credenciamento para escolha das instituições financeiras | Constituir reservas em quantidades suficientes para garantir os planos de benefícios | Comitê de Investimentos | 2025 | Aprovação do Conselho de Administração e enviar p/ CADPREV | 4559700% | 4565700% | 4565700% | 0 | Planejada
Finanças E Investimentos | Carteira De Investimentos | Melhoria contínua dos mecanismos de controle da carteira de investimentos | Monitoramento diário da carteira de investimentos com auxílio do software e da assessoria de investimentos | Gerenciar riscos | Gestor, gerente de investimentos e agente previdenciário. | 2025 | Alcançar a rentabilidade mínima prevista na Política de Investimentos | 4565800% | 4602200% | 4602200% | 0 | Planejada
Finanças E Investimentos | Orçamento | Acompanhamento mensal do orçamento | Efetuar/acompanhar despesas/receitas | Controlar o orçamento para planejar o futuro | Contadores | 2025 | Garantir 90% de eficiência na elaboração do Orçamento, evitando a necessidade de suplementação orçamentária | 4565800% | 4602200% | 4602200% | 0 | Planejada
Administrativa | Tecnologia Da Informação | Adequação a LGPD e aprimoramento da area de Tecnologia de Informação. | Projeto de lei para criação do depto de TI | Formalização dos processos e melhoria na Segurança da Informação | IPRESB | 2025 | promover efetivamente ações para pratica diaria da Política de Segurança da Informação | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Administrativa | Almoxarifado | Adequação ao programa Barueri sem papel no Almoxarifado | Estudo para aquisições por lotes de itens não perecíveis e redução de papel (programa Barueri sem papel) | Redução de custos e diminuição de consumo de papel | Fernanda | 2025 |  | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Administrativa | Licitações E Contratos | Atender a nova lei de licitação | Implantação do sistema de pregão eletrônico | Adequação à nova lei de licitação e diminuir os processos de dispensa de licitação com despesas de consumo | Paulina | 2025 | Realizar 100% das aquisições de bens de consumo em pregão eletrônico | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Jurídica | Procuradoria Previdênciária | Atualização contínua da legislação em vigor | Cursos de capacitação e acompanhamento da nova legislação e suas alterações | Busca da melhoria da eficiência | Procuradoria | 2025 | mínimo 02 cursos ao ano | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Jurídica | Procuradoria Previdênciária | Avaliação do passivo judicial | Elaborar relatório anual | Transparência | Procuradoria | 2025 | 1 relatório por ano | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Benefícios | Base De Dados | Censo Previdenciário aposentados e pensionistas | Recadastramento mensal no mês do aniversário | Prova de vida e manter os dados atualizados | Atendimento | 2025 | 95% dos aposentados e pensionistas anualmente | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Benefícios | Base De Dados | Censo Previdenciário servidores ativos | Levantamento do público-alvo a ser recenseado e definição da logística e do calendário de realização do censo; elaboração de ações administrativas regulamentando a realização do censo; | Proporcionar condições técnicas efetivas de atingimento do Equilíbrio Financeiro e Atuarial | Agentes previdenciários | 2025 | 100% servidores ativos | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Capacitar e obter a certificação profissional para gestores, dirigentes, membros conselhos e comitê | Atender as exigencias mínimas da Portaria Sec. Da Previdencia nº 9907/2020 | Gabinete | 2025 | 100% dos conselheiros certificados | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO | Criação de comissão que cuidará das divulgações referentes à informações institucionais, previdenciárias e de finanças do Instituto. | Manter os segurados informados de todas as ações do IPRESB. | Gabinete | 2025 | aumentar em 70% o número de seguidores; disponibilizar conteudos periodicos sobre atos do IPRESB e programas na mídia | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Comissão para acompanhamento e monitoramento do planejamento estratégico | Monitorar o andamento das ações para atingir as metas especificadas no planejamento estratégico alem de assessorar as unidades contribuindo nas melhorias dos processos | Gestores e Gabinete | 2025 | 04 reuniões anual para acompanhar as ações e revisar o planejamento | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Administrativa | Gestão De Pessoal | Controlar de forma eficiente a jornada de trabalho dos servidores | Implantação de ponto eletrônico e banco de horas com regulamentação | Armazenar os registros de ponto de entrada, saída e pausa para refeição | Flávia/Rafael | 2025 | 100% da frequencia em modo eletronico | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Arrecadação | Controle de repasse de contribuições e aportes | Otimizar os processos de cobrança | Proporcionar melhoria na gestão financeira e controle gerencial das receitas oriundas das contribuições e aportes financeiros. | Chefe de tesouraria e contadora. | 2025 | Garantir 100% do recolhimento das contribuições previdenciárias de acordo com a legislação | 4565800% | 4602200% | 4602200% | 0 | Planejada
Jurídica | Procuradoria Previdênciária | Diminuir o passivo previdenciário por decisão judicial | Ampliar o conhecimento aos segurados quanto aos seus direitos | Diminuir o contecioso jurídico | Procuradoria | 2025 | Reduzir em 20 % o Contencioso Judicial, diminuindo o passivo previdenciário por decisão judicial. | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Benefícios | Educação Previdenciaria | Educação previdenciária aos servidores ativos e inativos | Programas:PePrev/PPA/Pós Aposentadoria | Levar para os segurados conhecimento sobre os direitos previdenciarios | Envolve todos as Unidades de Gestão | 2025 | PEPREV: atender 50 pessoas mensalmente; PPA E PÓS APOSENTADORIA: 180 pessoas anualmente | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Capacitação Servidores | Elaborar um programa permanente de treinamento voltado para as áreas do Instituto | Identificar cursos promovidos que complementem à necessidade de informação e conhecimento de cada área | Qualificar os servidores para aperfeiçoar seus conhecimentos dentro de cada orgão que atuam | Gestor | 2025 | Treinar 90% dos servidores | 4565800% | 4602200% | 4602200% | 0 | Planejada
Administrativa | Arquivo | Gerenciar o fluxo e o armazenamento adequado dos documentos do arquivo | Planilha e arquivo físico contendo processos de todas as áreas do instituto | Ampliar o controle de entrada e saída de processos | Arthur | 2025 |  | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | INFORMATIVOS PERIÓDICOS | Elaboração do boletim informativo do IPRESB – INFOIPRESB, que disponibiliza as principais notícias do Instituto e pertinentes aos segurados. | Disponibilizar as notícias, informações financeiras e previdenciárias aos beneficiários do Instituto. | Imprensa e Servidores | 2025 | 04 edições ao ano | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | Inscrições candidatos para eleição conselhos | Ampliar o método de inscrição e divulgação | Aumentar a quantidade de candidatos | Gabinete | 2025 | Aumentar em 50% a quantidade de candidatos inscritos | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Capacitação Comitê | Melhoria na área de conhecimento dos membros do Comitê | Cursos, palestras e congressos | Nortear as ações do Comitê para maior eficiência financeira dos investimentos | Presidente do Comitê | 2025 | Treinar 90% dos membros do Comitê de Investimentos em matéria sobre o sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos. | 4565800% | 4602200% | 4602200% | 0 | Planejada
Administrativa | Capacitação Servidores | Melhoria na area de conhecimento e condições de trabalho dos servidores | Cursos, palestras e congressos | Desenvolvimento profissional e pessoal dos servidores, assim como acompanhar as leis vigentes | Marcelo Caetano | 2025 | Treinar 90% dos servidores | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Administrativa | Bens Patrimoniais | Melhoria na gestão patrimonial | Levantamento de necessidades, manutenções preventivas e desfazimento de itens ociosos (sem reparo) | Melhor aproveitamento de itens existentes e liberação de espaço | Fernanda | 2025 |  | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | Otimizar o processo eleitoral para escolha dos conselheiros | Aprimoriar o processo de eleição online | Aumentar a participação dos segurados | Gabinete | 2025 | Aumentar em 50% a quantidade de votação | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | PESQUISA DE SATISFAÇÃO | Incluir pesquisa de satisfação no site e no atendimento presencial. | Medir os pontos fortes e fracos do Instituto. | Diretoria Executiva | 2025 | 90% de satisfação | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Tesouraria | Planejar e controlar as receitas, despesas e demais movimentações de caixa | sistema de gerenciamento de custos | Proporcionar melhoria na gestão financeira | Chefe de tesouraria, Gerente de investimentos e contadora. | 2025 | Efetuar os pagamentoscom redução de 80% do tempo hoje observado | 4565800% | 4602200% | 4602200% | 0 | Planejada
Administrativa | Processo Digital | Processo digital | Utilização do sistema solar | Reduzir utilização de papel | servidores instituto | 2025 | 100% dos processos via digital | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Benefícios | Educação Previdenciaria | Programa de treinamento e capacitação | Cursos de capacitação na área de atendimento e de regras de aposentadorias e de pensões por morte. | Aprimorar os conhecimentos dos servidores efetivos do IPRESB para melhor atender os segurados | Marcelo | 2025 | Treinar 90% dos servidores | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Administrativa | Capacitação Conselhos E Comite | Proporcionar o desenvolvimento profissional e pessoal dos membros dos colegiados, assim como o acompanhar as leis vigentes | Cursos, palestras e congressos | qualificar os conselheiros para aperfeiçoar seus conhecimentos dentro de cada orgão que atuam | Marcelo Caetano | 2025 | Treinar 90% dos conselhos e comitê | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | Referência em gestão previdenciária | Certificação Pro-Gestão avançar nível/manter; participar das premiações nacionais | Plano de ação para atender as exigencias implementando boas práticas | Gabinete, controle interno e gestores | 2025 | 80% boas práticas implementadas | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA | Elaboração e publicação do relatorio de governança corporativa semestralmente | Atender ao Nível III do Pró-Gestão e maior transparencia através da análise de cada unidade | Controle Interno e Gestores | 2025 | Apresentar relatório semestralmente | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | SEMINÁRIOS E VIDEOS EDUCATIVOS | Realização de seminários previdenciário e financeiro, como forma de disseminar conhecimento nas áreas vitais do Instituto | Disponibilizar aos servidores ativos, aposentados e pensionistas maior conhecimento na área do RPPS | Diretoria Executiva, Setor Previdenciário e Financeiro | 2025 | 01 seminário para cada seguimento; 2 videos educativos por mês | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Benefícios | Compensação Previdenciária | Solicitar compensações previdenciárias | Elaboração de requerimentos | Compensação financeira entre os regimes de previdencia | Marcelo e Eliana | 2025 | 80% dos requerimentos | 4565800% | 4602200% |  |  | Planejada
Benefícios | Atuarial | Avaliação atuarial | Promover através de um Plano de custeio e financiamento as condições financeiras necessárias para o equilibrio atuarial | Equilíbrio financeiro do Instituto | Marcelo e Bruno | 2026 | Elaborar relatório atuarial e registro do DRAA | 4593100% | 4611200% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Política De Investimentos | Elaboração anual da Política de Investimentos | Análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado financeiro; Definição das estratégias de alocação; Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento, critérios de credenciamento para escolha das instituições financeiras | Constituir reservas em quantidades suficientes para garantir os planos de benefícios | Comitê de Investimentos | 2026 | Aprovação do Conselho de Administração e enviar p/ CADPREV | 4596200% | 4602200% | 4602200% | 0 | Planejada
Finanças E Investimentos | Carteira De Investimentos | Melhoria contínua dos mecanismos de controle da carteira de investimentos | Monitoramento diário da carteira de investimentos com auxílio do software e da assessoria de investimentos | Gerenciar riscos | Gestor, gerente de investimentos e agente previdenciário. | 2026 | Alcançar a rentabilidade mínima prevista na Política de Investimentos | 4602300% | 4638700% | 4638700% | 0 | Planejada
Finanças E Investimentos | Orçamento | Acompanhamento mensal do orçamento | Efetuar/acompanhar despesas/receitas | Controlar o orçamento para planejar o futuro | Contadores | 2026 | Garantir 90% de eficiência na elaboração do Orçamento, evitando a necessidade de suplementação orçamentária | 4602300% | 4638700% | 4638700% | 0 | Planejada
Administrativa | Tecnologia Da Informação | Adequação a LGPD e aprimoramento da area de Tecnologia de Informação. | Projeto de lei para criação do depto de TI | Formalização dos processos e melhoria na Segurança da Informação | IPRESB | 2026 | promover efetivamente ações para pratica diaria da Política de Segurança da Informação | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Administrativa | Almoxarifado | Adequação ao programa Barueri sem papel no Almoxarifado | Estudo para aquisições por lotes de itens não perecíveis e redução de papel (programa Barueri sem papel) | Redução de custos e diminuição de consumo de papel | Fernanda | 2026 |  | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Administrativa | Licitações E Contratos | Atender a nova lei de licitação | Implantação do sistema de pregão eletrônico | Adequação à nova lei de licitação e diminuir os processos de dispensa de licitação com despesas de consumo | Paulina | 2026 | Realizar 100% das aquisições de bens de consumo em pregão eletrônico | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Jurídica | Procuradoria Previdênciária | Atualização contínua da legislação em vigor | Cursos de capacitação e acompanhamento da nova legislação e suas alterações | Busca da melhoria da eficiência | Procuradoria | 2026 | mínimo 02 cursos ao ano | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Jurídica | Procuradoria Previdênciária | Avaliação do passivo judicial | Elaborar relatório anual | Transparência | Procuradoria | 2026 | 1 relatório por ano | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Benefícios | Base De Dados | Censo Previdenciário aposentados e pensionistas | Recadastramento mensal no mês do aniversário | Prova de vida e manter os dados atualizados | Atendimento | 2026 | 95% dos aposentados e pensionistas anualmente | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Benefícios | Base De Dados | Censo Previdenciário servidores ativos | Levantamento do público-alvo a ser recenseado e definição da logística e do calendário de realização do censo; elaboração de ações administrativas regulamentando a realização do censo; | Proporcionar condições técnicas efetivas de atingimento do Equilíbrio Financeiro e Atuarial | Agentes previdenciários | 2026 | Retomar recadastramento | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Capacitar e obter a certificação profissional para gestores, dirigentes, membros conselhos e comitê | Atender as exigencias mínimas da Portaria Sec. Da Previdencia nº 9907/2020 | Gabinete | 2026 | 100% dos conselheiros certificados | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO | Criação de comissão que cuidará das divulgações referentes à informações institucionais, previdenciárias e de finanças do Instituto. | Manter os segurados informados de todas as ações do IPRESB. | Gabinete | 2026 | aumentar em 80% o número de seguidores; disponibilizar conteudos periodicos sobre atos do IPRESB e programas na mídia | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Comissão para acompanhamento e monitoramento do planejamento estratégico | Monitorar o andamento das ações para atingir as metas especificadas no planejamento estratégico alem de assessorar as unidades contribuindo nas melhorias dos processos | Gestores e Gabinete | 2026 | 04 reuniões anual para acompanhar as ações e revisar o planejamento | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Administrativa | Gestão De Pessoal | Controlar de forma eficiente a jornada de trabalho dos servidores | Implantação de ponto eletrônico e banco de horas com regulamentação | Armazenar os registros de ponto de entrada, saída e pausa para refeição | Flávia/Rafael | 2026 | 100% da frequencia em modo eletronico | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Arrecadação | Controle de repasse de contribuições e aportes | Otimizar os processos de cobrança | Proporcionar melhoria na gestão financeira e controle gerencial das receitas oriundas das contribuições e aportes financeiros. | Chefe de tesouraria e contadora. | 2026 | Garantir 100% do recolhimento das contribuições previdenciárias de acordo com a legislação | 4602300% | 4638700% | 4638700% | 0 | Planejada
Jurídica | Procuradoria Previdênciária | Diminuir o passivo previdenciário por decisão judicial | Ampliar o conhecimento aos segurados quanto aos seus direitos | Diminuir o contecioso jurídico | Procuradoria | 2026 | Reduzir em 20 % o Contencioso Judicial, diminuindo o passivo previdenciário por decisão judicial. | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Benefícios | Educação Previdenciaria | Educação previdenciária aos servidores ativos e inativos | Programas:PePrev/PPA/Pós Aposentadoria | Levar para os segurados conhecimento sobre os direitos previdenciarios | Envolve todos as Unidades de Gestão | 2026 | PEPREV: atender 50 pessoas mensalmente; PPA E PÓS APOSENTADORIA: 200 pessoas anualmente | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Capacitação Servidores | Elaborar um programa permanente de treinamento voltado para as áreas do Instituto | Identificar cursos promovidos que complementem à necessidade de informação e conhecimento de cada área | Qualificar os servidores para aperfeiçoar seus conhecimentos dentro de cada orgão que atuam | Gestor | 2026 | Treinar 100% dos servidores | 4602300% | 4638700% | 4638700% | 0 | Planejada
Administrativa | Arquivo | Gerenciar o fluxo e o armazenamento adequado dos documentos do arquivo | Planilha e arquivo físico contendo processos de todas as áreas do instituto | Ampliar o controle de entrada e saída de processos | Arthur | 2026 |  | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | INFORMATIVOS PERIÓDICOS | Elaboração do boletim informativo do IPRESB – INFOIPRESB, que disponibiliza as principais notícias do Instituto e pertinentes aos segurados. | Disponibilizar as notícias, informações financeiras e previdenciárias aos beneficiários do Instituto. | Imprensa e Servidores | 2026 | 04 edições ao ano | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | Inscrições candidatos para eleição conselhos | Ampliar o método de inscrição e divulgação | Aumentar a quantidade de candidatos | Gabinete | 2026 | não há | 4602300% | 4638700% |  |  | Não Planejada
Finanças E Investimentos | Capacitação Comitê | Melhoria na área de conhecimento dos membros do Comitê | Cursos, palestras e congressos | Nortear as ações do Comitê para maior eficiência financeira dos investimentos | Presidente do Comitê | 2026 | Treinar 100% dos membros do Comitê de Investimentos em matéria sobre o sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos. | 4602300% | 4638700% | 4638700% | 0 | Planejada
Administrativa | Capacitação Servidores | Melhoria na area de conhecimento e condições de trabalho dos servidores | Cursos, palestras e congressos | Desenvolvimento profissional e pessoal dos servidores, assim como acompanhar as leis vigentes | Marcelo Caetano | 2026 | Treinar 100% dos servidores | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Administrativa | Bens Patrimoniais | Melhoria na gestão patrimonial | Levantamento de necessidades, manutenções preventivas e desfazimento de itens ociosos (sem reparo) | Melhor aproveitamento de itens existentes e liberação de espaço | Fernanda | 2026 |  | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | Otimizar o processo eleitoral para escolha dos conselheiros | Aprimoriar o processo de eleição online | Aumentar a participação dos segurados | Gabinete | 2026 | não há | 4602300% | 4638700% |  |  | Não Planejada
Governança | IPRESB | PESQUISA DE SATISFAÇÃO | Incluir pesquisa de satisfação no site e no atendimento presencial. | Medir os pontos fortes e fracos do Instituto. | Diretoria Executiva | 2026 | 95% de satisfação | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Finanças E Investimentos | Tesouraria | Planejar e controlar as receitas, despesas e demais movimentações de caixa | sistema de gerenciamento de custos | Proporcionar melhoria na gestão financeira | Chefe de tesouraria, Gerente de investimentos e contadora. | 2026 | Efetuar os pagamentoscom redução de 80% do tempo hoje observado | 4602300% | 4638700% | 4638700% | 0 | Planejada
Administrativa | Processo Digital | Processo digital | Utilização do sistema solar | Reduzir utilização de papel | servidores instituto | 2026 | 100% dos processos via digital | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Benefícios | Educação Previdenciaria | Programa de treinamento e capacitação | Cursos de capacitação na área de atendimento e de regras de aposentadorias e de pensões por morte. | Aprimorar os conhecimentos dos servidores efetivos do IPRESB para melhor atender os segurados | Marcelo | 2026 | Treinar 100% dos servidores | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Administrativa | Capacitação Conselhos E Comite | Proporcionar o desenvolvimento profissional e pessoal dos membros dos colegiados, assim como o acompanhar as leis vigentes | Cursos, palestras e congressos | qualificar os conselheiros para aperfeiçoar seus conhecimentos dentro de cada orgão que atuam | Marcelo Caetano | 2026 | Treinar 100% dos conselhos e comitê | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | Referência em gestão previdenciária | Certificação Pro-Gestão avançar nível/manter; participar das premiações nacionais | Plano de ação para atender as exigencias implementando boas práticas | Gabinete, controle interno e gestores | 2026 | 90% boas práticas implementadas | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA | Elaboração e publicação do relatorio de governança corporativa semestralmente | Atender ao Nível III do Pró-Gestão e maior transparencia através da análise de cada unidade | Controle Interno e Gestores | 2026 | Apresentar relatório semestralmente | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Governança | IPRESB | SEMINÁRIOS E VIDEOS EDUCATIVOS | Realização de seminários previdenciário e financeiro, como forma de disseminar conhecimento nas áreas vitais do Instituto | Disponibilizar aos servidores ativos, aposentados e pensionistas maior conhecimento na área do RPPS | Diretoria Executiva, Setor Previdenciário e Financeiro | 2026 | 01 seminário para cada seguimento; 2 videos educativos por mês | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada
Benefícios | Compensação Previdenciária | Solicitar compensações previdenciárias | Elaboração de requerimentos | Compensação financeira entre os regimes de previdencia | Marcelo e Eliana | 2026 | 100% dos requerimentos | 4602300% | 4638700% |  |  | Planejada

## Apoio (hidden)
Status | Área | Departamento | Status | Projetos | % | Ano | Projetos | %
Anulada | Administrativa | - | Anulada | 1 | 0.5747% | 2022 | 33 | 18.97%
Atrasada | Benefícios | Base De Dados | Atrasada | 0 | 0% | 2023 | 36 | 20.69%
Concluída | Finanças E Investimentos | Almoxarifado | Concluída | 21 | 12.07% | 2024 | 35 | 20.11%
Concluída, parcialmente | Governança | Arquivo | Em andamento | 10 | 5.747% | 2025 | 35 | 20.11%
Em andamento | Jurídica | Arrecadação | Em Risco | 0 | 0% | 2026 | 35 | 20.11%
Em Risco | - | Atuarial | Não Planejada | 6 | 3.448% | Total | 174 | 100%
Meta não alcançada |  | Bens Patrimoniais | Planejada | 133 | 76.44%
Não Planejada |  | Capacitação Comitê | Reprogramada | 3 | 1.724%
Planejada |  | Capacitação Conselhos E Comite | Meta não alcançada | 0 | 0%
Reprogramada |  | Capacitação Servidores | Concluída, parcialmente | 0 | 0%
|  | Capacitação Servidores | Total | 174 | 100%
Carteira De Investimentos
Compensação Previdenciária
Educação Previdenciaria
Gestão De Pessoal
IPRESB
Licitações E Contratos
Orçamento
Política De Investimentos
Processo Digital
Procuradoria Previdênciária
Tecnologia Da Informação
Tesouraria

## Plano de Ação 2021 (hidden)
Dados Gerais
Concluída
| Concluídas | 6.122% | 3 | [6 empty] | Atrasada
| Atrasadas | 0% | 0 | [6 empty] | Reprogramada
| Reprogramadas | 0% | 0 | [6 empty] | Em Andamento
| Em Andamento | 93.88% | 46 | [6 empty] | Em Risco
| Em Risco | 0% | 0 | [6 empty] | Anulada
| Anuladas | 0% | 0
| Total de Etapas |  | 49
15 | AÇÃO (o que?) | ETAPA (como?) | RESPONSÁVEL (quem?) | PRAZO DE INÍCIO | PRAZO DE TÉRMINO | NOVO PRAZO PREVISTO | PRAZO REALIZADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL
| Criar um Plano de Continuidade para o IPRESB | Solicitar à FIA um exemplo de Plano de Continuidade que seja aplicável ao IPRESB | Flávia | 4424900% | 4429500% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
RECURSOS HUMANOS
| Implantar e-Social | Realizar reunião de alinhamento com a ASPPREV | Flávia | 4419700% | 4427400% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - A reunião está agendada para dia 24/02/2021, na sede do IPRESB.
ARQUIVO
| Ampliar os Controles de Processos Arquivados | Concluir a inclusão dos processos Administrativos no Controle | Arthur | 4419700% | 4428600% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Revisar os processos de Benefícios constantes do Controle | Arthur | 4429100% | 4456100% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
| Digitalizar processos do IPRESB | Revisar o projeto básico da Digitalização | Flávia | 4419700% | 4426000% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Definir próximos passos da Digitalização | Flávia | 4419700% | 4426000% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Sem ação prevista.
PATRIMÔNIO
Sem ação prevista.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Sem ação prevista.
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS
ATENDIMENTO
| Definir modelos de respostas padrão para os questionamentos mais comuns | Levantar os questionamentos mais comuns | Marcelo Larangeira | 4419700% | 4431600% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Elaborar contra-argumentos | Marcelo Larangeira | 4431900% | 4434600% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Publicar no site do IPRESB um FAQ (Perguntas e Respostas Frequentes) | Marcelo Larangeira | 4434600% | 4434600% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
| Implantação do processo eletrônico na área de Benefícios | Avaliar o custo-benefício de manter a administração do processo eletrônico na Aspprev ou de mudar para outra empresa no mercado | Marcelo Larangeira | 4419700% | 4437700% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
BENEFÍCIOS
| Recadastrar Servidores Municipais | Realizar piloto de recadastramento através das visitas dos servidores ao Instituto | Marcelo Larangeira | 4419700% | 4425300% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Planejar próximos passos do piloto de redastramento | Marcelo Larangeira | 4425600% | 4426000% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Publicar Relatório com as ações cadastrais até abril | Marcelo Larangeira | 4419700% | 4431600% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Publicar Relatório com as ações cadastrais até julho | Marcelo Larangeira | 4431700% | 4440800% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Publicar Relatório com as ações cadastrais até outubro | Marcelo Larangeira | 4440900% | 4450000% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
SERVIÇO SOCIAL
| Executar campanhas do "calendário colorido da saúde" em 2020 | Executar campanha "Janeiro Branco" | Sueli | 4419700% | 4419800% |  |  | Concluída | 23/2/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Fevereiro Roxo" | Sueli | 4419700% | 4423000% |  |  | Concluída | 23/2/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Fevereiro Laranja" | Sueli | 4419700% | 4423000% |  |  | Concluída | 23/2/2021 - Concluída no prazo.
|  | Executar campanha "Março Azul Escuro" | Sueli | 4419700% | 4425700% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Abril Azul" | Sueli | 4419700% | 4428700% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Maio Amarelo" | Sueli | 4419700% | 4432000% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Junho Vermelho" | Sueli | 4419700% | 4434800% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Junho Laranja" | Sueli | 4419700% | 4434800% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Julho Amarelo" | Sueli | 4419700% | 4437800% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Agosto Dourado" | Sueli | 4419700% | 4441100% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Setembro Vermelho" | Sueli | 4419700% | 4444000% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Setembro Verde" | Sueli | 4419700% | 4444000% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Setembro Amarelo" | Sueli | 4419700% | 4444000% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Outubro Rosa" | Sueli | 4419700% | 4447000% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Novembro Azul" | Sueli | 4419700% | 4450300% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Dezembro Laranja" | Sueli | 4419700% | 4453100% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Executar campanha "Dezembro Vermelho" | Sueli | 4419700% | 4453100% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
DIRETORIA DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS
ARRECADAÇÃO
Sem ação prevista.
ATUARIAL
Sem ação prevista.
INVESTIMENTOS
| Verificar bancos ou instituições financeiras que prestam serviço de custódia centralizada | Solicitar à FIA exemplos de Regimes que centralizam a custódia, a fim de se avaliar a viabilidade deste serviço para o IPRESB | Francisco | 4425000% | 4426700% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
| Solicitar a migração de Nível no Pró-Gestão | Apresentar à Diretoria Executiva uma proposta de migração de Nível no Pró-Gestão | Francisco | 4419700% | 4428600% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
CONTÁBIL
| Implantar o Sistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP) no IPRESB | Finalizar o Termo de Referência da Licitação do Sistema | Francisco | 4419700% | 4437700% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Após a contratação, alimentar o sistema com dados de 2019 e o máximo possível de dados de 2020 | Francisco | 4437800% | 4456100% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
JURÍDICO
CONTENCIOSO
| Classificar ações como Possíveis, Prováveis ou Remotas | Definir as diretrizes para classificação das ações como possíveis, prováveis ou remotas | Isabela | 4419700% | 4428600% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Realizar análise do nível de assertividade das classificações das ações judiciais (provável, possível e remota) | Isabela | 4419700% | 4456100% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Elaborar relatório anual | Isabela | 4419700% | 4456100% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
| EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | [8 empty] | 0
| Revisar a Política de Segurança da Informação (PSI) | Contemplar os itens do Manual do Pró-Gestão e a Lei Geral de Proteção de Dados | Isabela | 4419700% | 4434700% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Realizar reunião de apresentação e aprovação da PSI | Isabela | 4419700% | 4437700% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
CONTROLADORIA INTERNA
OPERACIONAL
| Controlar Prazos de Entregas | Definir todas as obrigações que o Instituto é obrigado a entregar para o Ente, Tribunal de contas e órgãos fiscalizadores e reguladores (por exemplo Receita Federal e Secretaria de Previdência) | Arnaldo | 4419700% | 4437700% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Definir o gestor e o responsável pela execução da obrigação | Arnaldo | 4419700% | 4437700% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Elaborar relatório periódico de acompanhamento das obrigações do Instituto | Arnaldo | 4419700% | 4437700% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
| Criar Árvore de Indicadores do IPRESB | Elaborar sugestão de indicadores de gestão | Lucas | 4419700% | 4437700% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Apresentar indicadores aos gestores e ajustar conforme o caso | Lucas | 4419700% | 4437700% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Implantar os indicadores de gestão do IPRESB | Lucas | 4419700% | 4437700% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Acompanhar mensalmente os indicadores | Lucas | 4419700% | 4437700% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.
|  | Elaborar relatório de gestão | Lucas | 4419700% | 4437700% |  |  | Em Andamento | 23/02/2021 - Em andamento.

## Plano de ação 2022-2026 (hidden)
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - 2022 - 2026
ÁREA ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | METAS
DEPARTAMENTO | O QUE? (PROJETO) | COMO? (AÇÃO) | PORQUE? (OBJETIVO) | QUEM | 2022 | STATUS | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
LICITAÇÕES E CONTRATOS | Atender a nova lei de licitação | Implantação do sistema de pregão eletrônico | Adequação à nova lei de licitação e diminuir os processos de dispensa de licitação com despesas de consumo | Paulina |  | Planejado | Realizar 100% das aquisições de bens de consumo em pregão eletrônico | Realizar 100% das aquisições de bens de consumo em pregão eletrônico | Realizar 100% das aquisições de bens de consumo em pregão eletrônico | Realizar 100% das aquisições de bens de consumo em pregão eletrônico
ALMOXARIFADO | Adequação ao programa Barueri sem papel no Almoxarifado | Estudo para aquisições por lotes de itens não perecíveis e redução de papel (programa Barueri sem papel) | Redução de custos e diminuição de consumo de papel | Fernanda |  | Planejado | x
ARQUIVO | Gerenciar o fluxo e o armazenamento adequado dos documentos do arquivo | Planilha e arquivo físico contendo processos de todas as áreas do instituto | Ampliar o controle de entrada e saída de processos | Arthur | x | Em andamento | x | x | x | x
BENS PATRIMONIAIS | Melhoria na gestão patrimonial | Levantamento de necessidades, manutenções preventivas e desfazimento de itens ociosos (sem reparo) | Melhor aproveitamento de itens existentes e liberação de espaço | Fernanda | x | Em andamento | x | x | x | x
GESTÃO DE PESSOAL | Controlar de forma eficiente a jornada de trabalho dos servidores | Implantação de ponto eletrônico e banco de horas com regulamentação | Armazenar os registros de ponto de entrada, saída e pausa para refeição | Flávia/Rafael | Analisar propostas e orçamentos; elaborar resolução | Em andamento | 100% da frequencia em modo eletronico | 100% da frequencia em modo eletronico | 100% da frequencia em modo eletronico | 100% da frequencia em modo eletronico
PROCESSO DIGITAL | Processo digital | Utilização do sistema solar | Reduzir utilização de papel | servidores instituto | 50% dos processos via digital | Em andamento | 80% dos processos via digital | 100% dos processos via digital | 100% dos processos via digital | 100% dos processos via digital
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Adequação a LGPD e aprimoramento da area de Tecnologia de Informação. | Projeto de lei para criação do depto de TI | Formalização dos processos e melhoria na Segurança da Informação | IPRESB | Implantar a área de T.I no ambiente organizacional do IPRESB dotando-a de pessoas e segregação de funções e promover efetivamente ações para pratica diaria da Política de Segurança da Informação | Em andamento | promover efetivamente ações para pratica diaria da Política de Segurança da Informação | promover efetivamente ações para pratica diaria da Política de Segurança da Informação | promover efetivamente ações para pratica diaria da Política de Segurança da Informação | promover efetivamente ações para pratica diaria da Política de Segurança da Informação
CAPACITAÇÃO SERVIDORES | Melhoria na area de conhecimento e condições de trabalho dos servidores | Cursos, palestras e congressos | Desenvolvimento profissional e pessoal dos servidores, assim como acompanhar as leis vigentes | Marcelo Caetano | Treinar 75% dos servidores | Planejado | Treinar 80% dos servidores | Treinar 85% dos servidores | Treinar 90% dos servidores | Treinar 100% dos servidores
CAPACITAÇÃO CONSELHOS E COMITE | Proporcionar o desenvolvimento profissional e pessoal dos membros dos colegiados, assim como o acompanhar as leis vigentes | Cursos, palestras e congressos | qualificar os conselheiros para aperfeiçoar seus conhecimentos dentro de cada orgão que atuam | Marcelo Caetano | Treinar 75% dos conselhos e comitê | Planejado | Treinar 80% dos conselhos e comitê | Treinar 85% dos conselhos e comitê | Treinar 90% dos conselhos e comitê | Treinar 100% dos conselhos e comitê
ÁREA DE BENEFÍCIOS |  |  |  |  | METAS
DEPARTAMENTO | O QUE? (PROJETO) | COMO? (AÇÃO) | PORQUE? (OBJETIVO) | QUEM | 2022 | STATUS | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | OBSERVAÇÕES
BASE DE DADOS | Censo Previdenciário servidores ativos | Levantamento do público-alvo a ser recenseado e definição da logística e do calendário de realização do censo; elaboração de ações administrativas regulamentando a realização do censo; | Proporcionar condições técnicas efetivas de atingimento do Equilíbrio Financeiro e Atuarial | Agentes previdenciários | 40% servidores ativos | Em andamento | 60% servidores ativos | 80% servidores ativos | 100% servidores ativos | Planejar | Paralizada em 2019 a 2021 pela pandemia.
BASE DE DADOS | Censo Previdenciário aposentados e pensionistas | Recadastramento mensal no mês do aniversário | Prova de vida e manter os dados atualizados | Atendimento | x | Em andamento | 95% dos aposentados e pensionistas anualmente | 95% dos aposentados e pensionistas anualmente | 95% dos aposentados e pensionistas anualmente | 95% dos aposentados e pensionistas anualmente | Retomada em jan/2022
ATUARIAL | Avaliação atuarial | Promover através de um Plano de custeio e financiamento as condições financeiras necessárias para o equilibrio atuarial | Equilíbrio financeiro do Instituto | Marcelo e Bruno | Concluído | Em andamento | x | x | x | x
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Solicitar compensações previdenciárias | Elaboração de requerimentos | Compensação financeira entre os regimes de previdencia | Marcelo e Eliana | x | Em andamento | x | x | x | x | Iniciamos os requerimentos entre RPPS
EDUCAÇÃO PREVIDENCIARIA | Educação previdenciária aos servidores ativos, através de palestras para todas as secretarias | Programas:PePrev/PPA/Pós Aposentadoria | Levar para os segurados conhecimento sobre os direitos previdenciarios | Envolve todos as Unidades de Gestão | PEPREV: atender 25 pessoas mensalmente; PPA E PÓS APOSENTADORIA: 120 pessoas anualmente | Em andamento | PEPREV: atender 50 pessoas mensalmente; PPA E PÓS APOSENTADORIA: 120 pessoas anualmente | PEPREV: atender 50 pessoas mensalmente; PPA E PÓS APOSENTADORIA: 150 pessoas anualmente | PEPREV: atender 50 pessoas mensalmente; PPA E PÓS APOSENTADORIA: 180 pessoas anualmente | PEPREV: atender 50 pessoas mensalmente; PPA E PÓS APOSENTADORIA: 200 pessoas anualmente | Paralizada em 2019 a 2021 pela pandemia.
EDUCAÇÃO PREVIDENCIARIA | Programa de treinamento e capacitação | Cursos de capacitação na área de atendimento e de regras de aposentadorias e de pensões por morte. | Aprimorar os conhecimentos dos servidores efetivos do IPRESB para melhor atender os segurados | Marcelo | Treinar 75% dos servidores | Planejado | Treinar 80% dos servidores | Treinar 85% dos servidores | Treinar 90% dos servidores | Treinar 100% dos servidores
FINANÇAS E INVESTIMENTOS |  |  |  |  | METAS
ÁREA | O QUE? (PROJETO) | COMO? (AÇÃO) | PORQUE? (OBJETIVO) | QUEM? | 2022 | STATUS | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
ARRECADAÇÃO | Controle de repasse de contribuições e aportes | Otimizar os processos de cobrança | Proporcionar melhoria na gestão financeira e controle gerencial das receitas oriundas das contribuições e aportes financeiros. | Chefe de tesouraria e contadora. | Garantir 100% do recolhimento das contribuições previdenciárias de acordo com a legislação | Em andamento | Garantir 100% do recolhimento das contribuições previdenciárias de acordo com a legislação | Garantir 100% do recolhimento das contribuições previdenciárias de acordo com a legislação | Garantir 100% do recolhimento das contribuições previdenciárias de acordo com a legislação | Garantir 100% do recolhimento das contribuições previdenciárias de acordo com a legislação
TESOURARIA | Planejar e controlar as receitas, despesas e demais movimentações de caixa | sistema de gerenciamento de custos | Proporcionar melhoria na gestão financeira | Chefe de tesouraria, Gerente de investimentos e contadora. | Efetuar os pagamentoscom redução de 50% do tempo hoje observado | Em andamento | Efetuar os pagamentoscom redução de 60% do tempo hoje observado | Efetuar os pagamentoscom redução de 70% do tempo hoje observado | Efetuar os pagamentoscom redução de 80% do tempo hoje observado | Efetuar os pagamentoscom redução de 80% do tempo hoje observado
ORÇAMENTO | Acompanhamento mensal do orçamento | Efetuar/acompanhar despesas/receitas | Controlar o orçamento para planejar o futuro | Contadores. | Garantir 90% de eficiência na elaboração do Orçamento, evitando a necessidade de suplementação orçamentária | Em andamento | Garantir 90% de eficiência na elaboração do Orçamento, evitando a necessidade de suplementação orçamentária | Garantir 90% de eficiência na elaboração do Orçamento, evitando a necessidade de suplementação orçamentária | Garantir 90% de eficiência na elaboração do Orçamento, evitando a necessidade de suplementação orçamentária | Garantir 90% de eficiência na elaboração do Orçamento, evitando a necessidade de suplementação orçamentária
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | Melhoria contínua dos mecanismos de controle da carteira de investimentos | Monitoramento diário da carteira de investimentos com auxílio do software e da assessoria de investimentos | Gerenciar riscos | Gestor, gerente de investimentos e agente previdenciário. | Alcançar a rentabilidade mínima prevista na Política de Investimentos | Em andamento | Alcançar a rentabilidade mínima prevista na Política de Investimentos | Alcançar a rentabilidade mínima prevista na Política de Investimentos | Alcançar a rentabilidade mínima prevista na Política de Investimentos | Alcançar a rentabilidade mínima prevista na Política de Investimentos
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | Elaboração anual da Política de Investimentos | Análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado financeiro; Definição das estratégias de alocação; Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento, critérios de credenciamento para escolha das instituições financeiras | Constituir reservas em quantidades suficientes para garantir os planos de benefícios | Comitê de Investimentos | Concluída | Concluída | x | x | x | x
CAPACITAÇÃO SERVIDORES | Elaborar um programa permanente de treinamento voltado para as áreas do Instituto | Identificar cursos promovidos que complementem à necessidade de informação e conhecimento de cada área | Qualificar os servidores para aperfeiçoar seus conhecimentos dentro de cada orgão que atuam | Gestor | Treinar 75% dos servidores | Planejada | Treinar 80% dos servidores | Treinar 85% dos servidores | Treinar 90% dos servidores | Treinar 100% dos servidores
CAPACITAÇÃO COMITÊ | Melhoria na área de conhecimento dos membros do Comitê | Cursos, palestras e congressos | Nortear as ações do Comitê para maior eficiência financeira dos investimentos | Presidente do Comitê. | Treinar 75% dos membros do Comitê de Investimentos em matéria sobre o sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos. | Planejada | Treinar 80% dos membros do Comitê de Investimentos em matéria sobre o sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos. | Treinar 85% dos membros do Comitê de Investimentos em matéria sobre o sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos. | Treinar 90% dos membros do Comitê de Investimentos em matéria sobre o sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos. | Treinar 100% dos membros do Comitê de Investimentos em matéria sobre o sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos.
ÁREA JURÍDICA
| O QUE? (PROJETO) | COMO? (AÇÃO) | PORQUE? (OBJETIVO) | QUEM? | 2022 | Status | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
| Diminuir o passivo previdenciário por decisão judicial | Ampliar o conhecimento aos segurados quanto aos seus direitos | Diminuir o contecioso jurídico | Procuradoria | Reduzir em 20 % (vinte por cento) o Contencioso Judicial, diminuindo o passivo previdenciário por decisão judicial. | Planejada | Reduzir em 20 % (vinte por cento) o Contencioso Judicial, diminuindo o passivo previdenciário por decisão judicial. | Reduzir em 20 % (vinte por cento) o Contencioso Judicial, diminuindo o passivo previdenciário por decisão judicial. | Reduzir em 20 % (vinte por cento) o Contencioso Judicial, diminuindo o passivo previdenciário por decisão judicial. | Reduzir em 20 % (vinte por cento) o Contencioso Judicial, diminuindo o passivo previdenciário por decisão judicial.
| Atualização contínua da legislação em vigor | Cursos de capacitação e acompanhamento da nova legislação e suas alterações | Busca da melhoria da eficiência | Procuradoria | mínimo 02 cursos ao ano | Planejada | mínimo 02 cursos ao ano | mínimo 02 cursos ao ano | mínimo 02 cursos ao ano | mínimo 02 cursos ao ano
| Avaliação do passivo judicial | Elaborar relatório anual | Transparência | Procuradoria | 1 relatório por ano | Planejada | 1 relatório por ano | 1 relatório por ano | 1 relatório por ano | 1 relatório por ano
ÁREA DE GOVERNANÇA |  |  |  | METAS
O QUE? (PROJETO) | COMO? (AÇÃO) | PORQUE? (OBJETIVO) | QUEM? | 2022 | Status | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
INFORMATIVOS PERIÓDICOS | Elaboração do boletim informativo do IPRESB – INFOIPRESB, que disponibiliza as principais notícias do Instituto e pertinentes aos segurados. | Disponibilizar as notícias, informações financeiras e previdenciárias aos beneficiários do Instituto. | Imprensa e Servidores | 04 edições ao ano |  | 04 edições ao ano | 04 edições ao ano | 04 edições ao ano | 04 edições ao ano
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO | Criação de comissão que cuidará das divulgações referentes à informações institucionais, previdenciárias e de finanças do Instituto. | Manter os segurados informados de todas as ações do IPRESB. | Gabinete | aumentar em 40% o número de seguidores; disponibiliar conteudos periodicos sobre atos do IPRESB e programas na mídia | Planejada | aumentar em 50% o número de seguidores; disponibilizar conteudos periodicos sobre atos do IPRESB e programas na mídia | aumentar em 60% o número de seguidores; disponibilizar conteudos periodicos sobre atos do IPRESB e programas na mídia | aumentar em 70% o número de seguidores; disponibilizar conteudos periodicos sobre atos do IPRESB e programas na mídia | aumentar em 80% o número de seguidores; disponibilizar conteudos periodicos sobre atos do IPRESB e programas na mídia
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Comissão para acompanhamento e monitoramento do planejamento estratégico | Monitorar o andamento das ações para atingir as metas especificadas no planejamento estratégico alem de assessorar as unidades contribuindo nas melhorias dos processos | Gestores e Gabinete | elaborar resolução e instituir a comissão para começar as reuniões e acompanhamento das ações | Planejada | 04 reuniões anual para acompanhar as ações e revisar o planejamento | 04 reuniões anual para acompanhar as ações e revisar o planejamento | 04 reuniões anual para acompanhar as ações e revisar o planejamento | 04 reuniões anual para acompanhar as ações e revisar o planejamento
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | Incluir pesquisa de satisfação no site e no atendimento presencial. | Medir os pontos fortes e fracos do Instituto. | Diretoria Executiva | 75% satisfação | Planejada | 80% de satisfação | 85% de satisfação | 90% de satisfação | 95% de satisfação
SEMINÁRIOS E VIDEOS EDUCATIVOS | Realização de seminários previdenciário e financeiro, como forma de disseminar conhecimento nas áreas vitais do Instituto | Disponibilizar aos servidores ativos, aposentados e pensionistas maior conhecimento na área do RPPS | Diretoria Executiva, Setor Previdenciário e Financeiro | 01 seminário para cada seguimento; 1 video educativo por mês | Em andamento | 01 seminário para cada seguimento; 1 video educativo por mês | 01 seminário para cada seguimento; 2 videos educativos por mês | 01 seminário para cada seguimento; 2 videos educativos por mês | 01 seminário para cada seguimento; 2 videos educativos por mês
Otimizar o processo eleitoral para escolha dos conselheiros | Ampliar o método de inscrição e divulgação | Aumentar a quantidade de candidatos | Gabinete |  | Planejada |  |  | Aumentar em 50% a quantidade de candidatos inscritos
| Aprimoriar o processo de eleição online | Aumentar a participação dos segurados | Gabinete |  | Planejada |  |  | Aumentar em 50% a quantidade de votação
Referência em gestão previdenciária | Certificação Pro-Gestão avançar nível/manter; participar das premiações nacionais | Plano de ação para atender as exigencias implementando boas práticas | Gabinete, controle interno e gestores | NÍVEL III PRO GESTÃO | Em andamento | 60% boas práticas implementadas | 70% boas práticas implementadas | 80% boas práticas implementadas | 90% boas práticas implementadas
RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA | Elaboração e publicação do relatorio de governança corporativa semestralmente | Atender ao Nível III do Pró-Gestão e maior transparencia através da análise de cada unidade | Controle Interno e Gestores | x | Em andamento | x | x | x | x
CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Capacitar e obter a certificação profissional para gestores, dirigentes, membros conselhos e comitê | Atender as exigencias mínimas da Portaria Sec. Da Previdencia nº 9907/2020 | Gabinete | promover curso para 100% dos conselheiros | Planejada | Inicialmente certificar no mínimo 1/3 conselhos adm e fiscal; 100% comitê | 100% dos conselheiros certificados | 100% dos conselheiros certificados | 100% dos conselheiros certificados